民乐县协同马蹄生态文化旅游区发展工作方案

（征求意见稿）

为助力马蹄生态文化旅游区国家5A级旅游景区创建，共建共享做大做强旅游产业，根据张掖市人民政府办公室《关于印发张掖市肃南县马蹄生态文化旅游区创建国家 5A 级旅游景区工作方案》要求，结合我县实际，制订本方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于旅游工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实全国旅游发展大会及甘肃省旅游发展推进大会精神，以张掖市加快建设国际知名旅游目的地为契机，以“服务景区、联动发展、共建共享”为目标，对标《旅游景区质量等级划分与评定》和《旅游景区质量等级管理办法》等相关标准，立足区位优势、资源禀赋和产业基础，切实做好环境卫生整治、交通道路完善、乡村旅游标准化建设、从业人员培训等工作，助力马蹄生态文化旅游区成功创建国家5A级旅游景区，借力推动我县与马蹄生态文化旅游区联动发展。

二、工作任务

- （一）全面开展区域环境卫生整治。加大对辖区重点交通枢纽、通景沿线重要路段、村庄及周边环境整治力度。对路面边坡、田间地头、沟渠塘坝等区域垃圾卫生进行全面整治，拆除或改建通景公路沿线内外破旧建筑、垃圾回收中转站等有碍观瞻的场所，规范设置旅游交通、宣传广告、导览介绍等各类标识标牌。积极争引南古镇污水处理厂尾水人工湿地水质净化项目，完善污水处理和垃圾处理设施，全面开放卫生间，健全卫生间保洁制度，确保所有设施正常运行，卫生清理到位。

责任单位：六坝镇、顺化镇、丰乐镇、新天镇、南古镇

配合单位：县住建局、县交通运输局

完成时限：2025年4月，持续推进并长期坚持

- （二）深入开展全域多维绿化美化。以“增绿提质”为主线，采取见缝插绿的模式对通景公路沿线两侧缺株断带区域进行补植补栽。在S236公路沿线、马蹄小镇等地段规划建设绿化景观区，栽植白榆、云杉、紫叶矮樱等景观树，打造百花谷、浪漫花海农事体验区，为游客提供观光摄影、休闲游憩服务，全面提升景区沿线“颜值”。

- 责任单位：六坝镇、顺化镇、丰乐镇、新天镇、南古镇

配合单位：县林草局、县农业农村局

完成时限：2025年5月，持续推进

（三）完善旅游交通网络。以旅游通道工程建设为重点，围绕“多点多极支撑”发展，积极推进S301县城至新天段公路改扩建项目，全面提升国道227线、S236线、S301线等通景公路管护水平。更新设置高铁站、汽车南北站、高速公路出口、通马蹄景区重点路段、重要交叉路口旅游交通标识牌。拓展南古集镇综合服务效能，配套建设公共停车场，架设交通信号灯、电子警察等设施设备，施划停车位。修缮临松驿站花海人行道、护栏等附属设施，改造写生基地停车场，不断提升交通设施旅游服务功能，提高旅游目的地通达性，构建“快进”交通网络。

- 责任单位：县交通运输局、县文体广电和旅游局、县公安局、交警大队、南古镇

- 配合单位：六坝镇、顺化镇、丰乐镇、新天镇

完成时限：2025年6月，持续推进

（四）持续推动马蹄河河道治理。坚持“恢复河道生态、提升景观品质、保障行洪安全”的整治目标，加大马蹄河河道水域环境卫生整治力度，及时清淤和打捞水面漂浮物，保护好水资源，全面提升水环境质量。深入落实马蹄河“一河(湖)一策”实施方案，进一步靠实县、镇、村三级河湖长责任，加密镇、村级河长巡河频次，推动河湖长制工作任务落地见效。深入开展“清四乱”专项整治行动，持续强力整治马蹄河乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题，常态化排查，台账式管理，持续巩固整治成效。

- 责任单位：南古镇

- 配合单位：县水务局

完成时限：2025年4月，持续推进并长期坚持

- （五）细化乡村旅游标准化建设。加快推进南古集镇满园春商超综合体、集镇农贸市场等项目，招商引资实施宾馆酒店、特色民宿、仓储物流等项目，夯实集镇旅游服务基础。依托祁连山国家公园写生基地，完善马蹄小镇接待中心服务功能，配套完善宾馆、超市、停车场、卫生间等公共服务设施。增设图书馆图书流通点，旅游商品展示展销点，打造多样化的茶吧、书吧等文化娱乐空间。鼓励南古镇集镇及马蹄村，吸引多元投资经营主体参与乡村民宿及农家乐建设，打造特色鲜明、类型丰富、品质优良的乡村旅游产品体系。支持马蹄村积极培育开发商圈旅游、美食旅游、商务会展旅游，培育“药、医、养、健、游”康养旅游复合型业态，全力打造省级文旅振兴乡村样板村。

- 责任单位：县文体广电和旅游局、县市场监管局

配合单位：南古镇

完成时限：2025年10月，持续推进

（六）深化拓展景区引流服务。依托祁连山国家公园写生基地，开发现场教学点、规划设计教学线路，吸纳省内各美术院校学生及社会团体开展采风、写生、培训现场教学，带动农事体验、生态观光、文化探秘等旅游业态发展。持续推进文体旅活动进基地，适时开展阅读推广活动、篝火晚会、星空音乐会、徒步健身等文旅活动，以节会活动造声势聚人气。加大景区宣传推介力度，组织旅行社、文旅企业推介展示双方特色旅游产品，寻求更多合作交流。串联各A级旅游景区、旅游民宿、农家乐等文旅场所，推出精品旅游线路，设计“品乡村风情、赏田园风光、尝农家饭菜”周末乡村旅游线路产品和营销主题，吸引周边和城市居民到乡村度假，促进景区互动和客源互送。

- 责任单位：县文体广电和旅游局

- 配合单位：南古镇

完成时限：2025年10月，持续推进

- （七）强化旅游从业人员培训。将全县通景公路沿线酒店、农家乐、宾馆、民宿、旅游村从业人员培训纳入全县文旅人才培训年度计划，依托县委党校、祁连山国家公园写生基地，采取集中办班培训、服务技能大赛等方式，定期组织开展餐饮客房技能大赛、乡村旅游从业人员培训班、数字木兰民宿管家培训班，全面提高旅游从业人员的管理水平和服务质量。

- 责任单位：县文体广电和旅游局

- 配合单位：南古镇

完成时限：2025年6月，持续推进

- 工作要求

- （一）提高思想认识。各责任部门要把助力马蹄生态文化旅游区创建国家5A级旅游景区作为加力打造“国际知名旅游目的地”推动文旅产业高质量发展的重中之重，要切实提高思想认识，坚持齐抓共管“一盘棋”，主动履职尽责，积极担当作为，努力将助力创建工作落实到位。

（二）加大政策扶持。各责任部门要加强政策研究，提升掌握政策、吃透政策、运用政策的能力，在用足、用活、用好政策上做文章。按照重点任务分工，积极与上级部门对接，争取财政资金和项目支持，确保助力创建工作落实到位。

（三）统筹协调推进。各责任部门要对照重点任务分工进一步细化分解任务、靠实工作责任，清单化、项目化、节点化推动各项工作落到实处。同时要立足马蹄村毗邻马蹄生态文化旅游区的独特的地理位置，持续做优乡村旅游产品，提高旅游基础保障能力和接待品质，促进我县与马蹄生态文化旅游区联动发展。

附件：民乐县协同马蹄生态文化旅游区发展重点任务分解表

附件

民乐县协同马蹄生态文化旅游区发展重点任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面开展区域环境卫生整治 | 加大对辖区重点交通枢纽、通景沿线重要路段、村庄及周边环境整治力度。对路面边坡、田间地头、沟渠塘坝等区域垃圾卫生进行全面整治，拆除或改建通景公路沿线内外破旧建筑、垃圾回收中转站等有碍观瞻的场所，规范设置旅游交通、宣传广告、导览介绍等各类标识标牌。积极争引南古镇污水处理厂尾水人工湿地水质净化项目，完善污水处理和垃圾处理设施，全面开放卫生间，健全卫生间保洁制度，确保所有设施正常运行，卫生清理到位。 | 六坝镇 顺化镇 丰乐镇 新天镇 南古镇 | 县住建局 县交通运输局 | 2025年4月，持续推进并长期坚持 |
| 2 | 深入开展全域多维绿化美化 | 以“增绿提质”为主线，采取见缝插绿的模式对通景公路沿线两侧缺株断带区域进行补植补栽；在S236公路沿线、马蹄小镇等地段规划建设绿化景观区，栽植白榆、云杉、紫叶矮樱等景观树，打造百花谷、浪漫花海农事体验区，为游客提供观光摄影、休闲游憩服务，全面提升景区沿线“颜值”。 | 六坝镇 顺化镇 丰乐镇 新天镇 南古镇 | 县林草局 县农业农村局 | 2025年5月，持续推进 |

民乐县协同马蹄生态文化旅游区发展重点任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 完善旅游交通网络 | 积极推进S301县城至新天段公路改扩建项目，全面提升国道227线、S236线、S301线等通景公路管护水平。更新设置高铁站、汽车南北站、高速公路出口、通马蹄景区重点路段、重要交叉路口旅游交通标识牌。拓展南古集镇综合服务效能，配套建设公共停车场，架设交通信号灯、电子警察等设施设备，施划停车位。修缮临松驿站花海人行道、护栏等附属设施，改造写生基地停车场。 | 县交通运输局 县文体广电和旅游局 县公安局 交警大队 南古镇 | - 六坝镇 - 顺化镇 - 丰乐镇 - 新天镇 | 2025年6月，持续推进 |
| 4 | 持续推动河道治理 | 加大马蹄河河道水域环境卫生整治力度，及时清淤和打捞水面漂浮物，保护好水资源，全面提升景区水环境质量。深入落实马蹄河“一河(湖)一策”实施方案，加密镇、村级河长巡河频次。深入开展“清四乱”专项整治行动，持续强力整治马蹄河乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题，常态化排查，台账式管理，持续巩固整治成效。 | - 南古镇 | - 县水务局 | 2025年4月，持续推进并长期坚持 |

民乐县协同马蹄生态文化旅游区发展重点任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 细化乡村旅游标准化建设 | 加快推进南古集镇满园春商超综合体、集镇农贸市场等项目，招商引资实施宾馆酒店、特色民宿、仓储物流等项目，夯实集镇旅游服务基础。依托祁连山国家公园写生基地，完善马蹄小镇接待中心服务功能，配套完善宾馆、超市、停车场、卫生间等公共服务设施。增设图书馆图书流通点，旅游商品展示展销点。鼓励南古镇集镇及马蹄村，吸引多元投资经营主体参与乡村民宿及农家乐建设，打造特色鲜明、类型丰富、品质优良的乡村旅游产品体系。支持马蹄村积极培育开发商圈旅游、美食旅游、商务会展旅游，培育“药、医、养、健、游”康养旅游复合型业态，全力打造省级文旅振兴乡村样板村。 | 县文体广电和旅游局 | 南古镇 | 2025年10月，持续推进 |
| 6 | 深化拓展景区引流服务 | 依托祁连山国家公园写生基地，开发现场教学点、规划设计教学线路，吸纳省内各美术院校学生及社会团体开展采风、写生、培训现场教学，带动农事体验、生态观光、文化探秘等旅游业态发展。持续推进文体旅活动进基地，适时开展阅读推广活动、篝火晚会、星空音乐会、徒步健身等文旅活动。加大景区宣传推介力度，组织旅行社、文旅企业推介展示双方特色旅游产品，寻求更多合作交流。串联各A级旅游景区、旅游民宿、农家乐等文旅场所，推出精品旅游线路，设计“品乡村风情、赏田园风光、尝农家饭菜”周末乡村旅游线路产品和营销主题，吸引周边和城市居民到乡村度假，促进景区互动和客源互送。 | 县文体广电和旅游局 | 南古镇 | 2025年10月，持续推进 |

民乐县协同马蹄生态文化旅游区发展重点任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 强化旅游从业人员培训 | 将全县通景公路沿线酒店、农家乐、宾馆、民宿、旅游村从业人员培训纳入全县文旅人才培训年度计划，依托县委党校、祁连山国家公园写生基地，采取集中办班培训、服务技能大赛等方式，定期组织开展餐饮客房技能大赛、乡村旅游从业人员培训班、数字木兰民宿管家培训班，全面提高旅游从业人员的管理水平和服务质量。 | 县文体广电和旅游局 | 南古镇 | 2025年6月，持续推进 |