民乐县党政机关事业单位办公用房

维修改造实施办法（征求意见稿）

第一条  为进一步规范全县党政机关事业单位办公用房维修改造项目管理，合理有效使用财政资金，满足日常办公需求，根据《民乐县党政机关事业单位办公用房管理实施办法》等有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条  本办法用于全县党政机关、人大机关、行政机关、政协机关、纪委监委机关、人民团体、民主党派、直属事业单位以及上述机关单位垂直管理机构、派出机构、下属事业单位管理使用的办公用房。

第三条  本办法所指办公用房包括办公室、服务用房、设备用房、附属用房。

（一）办公室，包括领导干部办公室和工作人员办公室；

（二）服务用房，包括会议室、接待室、信访室、档案室、图书资料室、机要保密室、文印室、收发室、医务室、值班室、储藏室、机关信息网络用房、物业及工勤人员用房、开水间、卫生间等；

（三）设备用房，包括变配电室、水泵房、水箱间、中水处理间、锅炉房(或热力交换站)、空调机房、通信机房、电梯机房、建筑智能化系统设备用房等；

（四）附属用房，包括食堂、车库（汽车库、自行车库、电动车和摩托车库）、警卫用房、人防设施等。

第四条  县机关事务中心根据房屋建设年代、使用年限、维修记录、危旧老化损坏程度、安全鉴定结论、单位建筑面积能耗水平、使用功能需求等因素，结合经费预算安排情况，统筹兼顾，突出重点，按年度编制维修改造计划，审核批准维修改造项目，合理安排县级办公用房维修改造项目并开展事中、事后监管。

第五条  办公用房的维修改造，应当遵循量力而行、厉行节约、保证安全、节能环保、经济适用的原则，以消除安全隐患，恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，严格履行审批程序，严格执行维修改造标准，严格执行建筑节能设计标准，严禁以维修改造名义搞超标准装修和豪华装修。

第六条  办公用房维修改造项目申报内容参照国家发展改革委、住房和城乡建设部制定的党政机关办公用房建设标准（发改投资〔2014〕2674号）。

第七条  办公用房维修改造项目投资应严格执行省、市、县建设行政主管部门制定的造价定额标准。

第八条  根据损坏程度和修缮工作量的大小，办公用房维修分为大修、中修和日常维修。

大修指对办公用房进行的全面改造，如整体的结构补强加固，装饰装修的修复、更新，各种设施的重新调整、设置、改装、改造或更新。

中修指对办公用房单项设施设备进行的系统性修复、更新或者对办公用房整层（或较大面积）进行的全面修复。

日常维修指修复或排除办公用房轻微损伤或小故障，保持正常使用功能和运行的日常维护、保养。

第九条  办公用房维修改造项目中涉及水、电、暖、消防、电梯、网络通信、监控设施设备等系统性维修和采购的，应列入维修改造项目进行申报。

第十条  办公用房大中修项目，由县机关事务中心审批，未经审批的项目县财政局不安排预算资金。

第十一条  办公用房日常维修由管理使用单位自行实施，资金数额较大的按照“三重一大”事项议事决策制度办理，日常维修财政不安排专项资金；办公用房大中修项目，应按照本办法规定履行申报审批程序，符合以下条件的，可进行申报:

（一）使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需求的；

（二）新调整搬迁且需要维修改造的；

（三）经房屋安全鉴定机构鉴定确认达到维修改造等级的。

第十二条  办公用房维修改造项目存在以下情形之一的，不得申报：

（一）未经审批同意，已经实施的；

（二）未经审批同意，擅自租借办公用房的；

（三）未经核准，擅自改变办公用房原用途的；

（四）经安全鉴定机构确认为危房并无法进行加固处理的；

（五）未竣工或在保修范围和保修期内的。

第十三条  办公用房维修改造项目范围包括：

（一）基础工程：房屋基础局部损坏，发生不均匀沉降且有继续加剧趋势，经加固处理后可继续使用等情形；

（二）主体结构：房屋部分墙体开裂、倾斜、空鼓等，损坏较严重且有继续加剧趋势，经维修改造后可继续使用等情形;

（三）建筑装饰装修：房屋地面、屋顶、墙面、门窗等严重老化或变形且影响正常使用等情形；

（四）屋面工程：房屋屋面大面积渗漏，部分屋面塌陷，需做局部维修等情形;

（五）建筑给水、排水及采暖:房屋水、电、暖等设备设施严重老化或损坏影响正常使用，需做大部分或全部更换等情形；

（六）消防工程：消防设备严重老化或损坏影响正常使用，经专业机构鉴定，需大部分或全部更换等情形；

（七）通风与空调：房屋在一定范围的空气温度、相对湿度、空气流通速度和新鲜空气量等仅靠自然通风难以满足基本使用要求等情形;

（八）建筑电气：房屋电气设备老化存在安全隐患等情形;

（九）建筑智能化：利用信息技术、自动控制技术以及人工智能等高科技技术，使房屋更加安全节能，达到自动化、智能化等情形;

（十）建筑节能：房屋达不到节能标准等情形；

（十一）室外工程：室外基础设施、附属建筑需改造及安装设备，室外环境需进行优化提升等情形；

（十二）电梯设备严重老化或损坏影响正常使用，经专业机构鉴定，需进行大修或更换等情形；

（十三）房屋卫生间上下水、卫生洁具等设备、设施严重老化或损坏影响正常使用，需进行改造或更换等情形；

（十四）其他确需维修改造的情形。

第十四条  办公用房维修改造项目申报实行年度计划审批管理。主管部门对机关本级及其派出机构、下属单位下年度计划实施的维修改造项目进行研究决策后汇总，并填写维修改造项目申报表（附件1）,于每年10月31日前报送县机关事务中心进行初审，初审同意后向县财政局申报资金预算。不按要求申报的，下一年度不得实施维修改造项目。

第十五条  为确保申报工作的严肃性、计划性，原则上一个单位一年内限申报一次维修改造项目。因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、新调整搬迁等特殊情形需要紧急维修的项目视具体情况而定。申报单位不得拆分维修改造项目，原则上近5年实施过大中修的办公用房不得再次申报维修改造项目。

第十六条  经上年度申报，本年度确定实施的办公用房维修改造项目，于每年3月31日前提出申请，并提供以下资料:

（一）维修改造项目申报文件（附件2）。说明项目实施的必要性和可行性，包括项目名称、地址、现状、维修改造原因、检查鉴定情况、近5年大中修情况、维修改造内容、设计方案概况、投资概算、资金来源落实情况、人员编制情况及联系方式等;

（二）维修改造项目申报表；

（三）主管部门党组会或局务会研究同意申报的材料；

（四）对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的项目需提供可行性研究报告；

（五）国家或省级行业主管部门印发的行业规范要求、实施方案等；

（六）维修改造设计方案，主要包括对项目现状的文字图片描述，相关方案设计的依据、原则，维修改造内容、体量标准、质量要求和进度计划，相关施工组织方案、安全防护措施，维修改造效果评价及效果图等；

（七）维修改造项目投资概(预)算;

（八）房屋达到或者超过设计使用年限的;房屋地基基础、墙体或者其他承重构件有明显下沉、开裂、变形、腐蚀等危险症状的;因自然灾害造成房屋开裂、变形、不均匀沉降等情况的；因爆炸、火灾等造成房屋开裂、变形等情况的；电梯、消防系统等特种设备无法正常运行的以及其他可能影响公共安全和他人合法权益需要鉴定情形的，需提供具有执业资质的专业机构出具的安全性检测鉴定报告;

（九）涉及改变办公用房用途的项目，需提供改变使用功能的核准批文;

（十）其他需要提供的资料。

第十七条  县机关事务中心对申请实施的办公用房维修改造项目进行实地查勘，结合相关资料出具批复意见，对维修改造项目建设规模、维修改造内容、资金来源等事项进一步明确。

第十八条  按照“谁实施、谁负责”的原则，维修改造项目申报单位和实施单位履行项目实施管理和监督职责。项目审批后，需报送县财政投资评审中心进行预算评审。项目实施过程中，原则上不得变更或调整审批内容，不得超标准、超预算进行维修改造。确因客观条件需要进行重大变更，或概算调增幅度超过原批复概算10%的，要及时书面报告审批部门，按照有关规定办理调整手续。

第十九条  维修改造项目竣工后，由主管部门负责对机关本级或其派出机构、下属单位实施的项目按照国家现行工程质量验收标准组织验收。

建立全县党政机关事业单位办公用房维修改造项目档案管理制度。项目实施单位应当加强本单位办公用房维修改造项目档案管理，及时将维修前、中、后原始影像档案及概（预）算书、招投标、验收表、决算书等相关资料保存归档，确保档案完整，永久保存。

第二十条  维修改造项目竣工验收合格后，项目申报单位将申报、批复、评审、实施、验收等资料装订成册，并填写维修改造项目备案表（附件3），报县机关事务中心备案。县机关事务中心根据备案资料对维修改造项目进行实地检查，提出备案意见，县财政局根据备案意见拨付资金。

第二十一条  办公用房维修改造项目要确保审批监管权责统一。县机关事务中心、县财政局要加强对备案项目的核查，对已审批办公用房维修改造项目适时开展事中事后监管。对未批先建、拆分项目、不按审批内容进行维修改造的，县财政局不予拨付资金。

第二十二条  使用单位负责本单位办公用房的日常检查，对易损部位和设备运行状态做好日常维修，确保房屋及其设施设备正常使用，并建立检查维修档案。

主管部门对机关本级及其派出机构、下属单位办公用房进行综合检查，对房屋承重、围护、装饰装修、给水排水、供热采暖、空调通风、电气、电梯、建筑智能化等分系统和建筑节能情况进行检查，及时发现并排除安全隐患。

第二十三条  涉及新建、扩建、改建、购置办公用房的项目，不适用本办法。

第二十四条  全县党政机关事业单位管理使用的技术业务用房维修改造参照本办法管理。

第二十五条  本办法由县机关事务中心负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起施行。其他有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 年度办公用房（技术业务用房）维修改造项目申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政主管部门（单位）：（盖章） 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目使用单位 | 项目名称 | 项目地址 | 建成时间 | 近5年是 否大中修 | 维修改造内容 （各分项具体内容） | 投资金额 | 资金来源 | 负责人 及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县机关事务中心初审意见 | 科室负责人： 单位负责人： 年 月 日 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1.此表填写范围为全县党政机关事业单位办公及业务用房维修改造项目；2.此表由主管部门或使用单位审核汇总后于每年10月31日前报县机关事务中心；3.此表金额以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

民乐县XX局文件

民XX〔202X〕X号                    签发人：XXX

民乐县XX局关于

XX办公用房维修改造的请示

县机关事务中心：

XX单位（本单位名称或本单位直属下属单位名称）办公用房年代久远，设施设备老化，功能不全，存在安全隐患，现已不能满足办公需求。根据《民乐县党政机关事业单位办公用房管理实施办法》要求，现申请维修改造。

一、基本情况

X办公用房位于张掖X区（县）x路/街道（具体地址详细到楼层），始建于X年（或建成投入使用时间），为砖混/框架/框架-剪力墙结构，总高X米，共X层，总建筑面积X平方米的，产权属X单位。目前有X单位X人办公。近五年大中修情况。（如新调整办公用房或涉及改变办公用房用途的，需说明情况并提供相关文件复印件）

二、存在的问题及维修改造的必要性

对当前办公用房存在的问题进行详细描述，比如：

目前，该办公楼存在设施设备老化、功能不全、安全隐患突出等问题。

1、房屋基础结构等方面的问题（需提供具有执业资质的专业机构出具的安全性检查鉴定报告）；

2、房屋屋面、给排水及采暖、通风、电气、智能化、室外、电梯安装等方面的问题；

3、房屋建筑达不到国家和省级公共机构节能规定和标准方面的问题；

4、其他问题。

对维修改造必要性进行描述，比如“通过维修改造，可以消除安全隐患，恢复使用功能，降低建筑能耗，改善办公环境，满足办公需求，树立机关形象……”等。

三、维修改造内容/计划/方案及五、概算投资及来源

对维修改造内容进行描述，比如：

1、对房屋主体结构进行加固处理；

2、对房屋外立面进行拆除，外墙改造为加气混泥土砌块墙并做保温处理，屋面重新进行保温防水维修改造；

3、拆除现有外窗，更换为断桥铝合金窗；

……

以上项目投资概算X万元（保留到小数点后两位），申请财政资金X万元或自筹资金X万元。资金是否落实的说明。

附件：1、xx办公用房维修改造项目初步设计（一份）

2、xx办公用房维修改造项目概算（一份）

3、房屋安全性鉴定报告（视具体情况提供）

XXXXX（单位盖章）

XXXX年XX月XX日

（项目联系人及电话：XXX  XXXXXXXXXXX）

| 附件3： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 年度办公用房（技术业务用房）维修改造项目备案表 |  |  |  |  |  |
| 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 行政主管部门 |  |  |
| 核定概算 | 万元 | 中标金额 | 万元 | 决算金额 | 万元 |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 | 验收日期 | 年 月 日 |
| 是否按审批内容施工 |  | 是否超过核定概算10%以上 |  | 是否当年竣工 |  |
| 项目主要变更情况 或未实施原因 |  |  |  |  |  |
| 备案意见 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位（签章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  | 行政主管部门（签章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  | 县机关事务中心（签章） 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |
| 1.此表填写范围为县机关事务中心批复的办公用房大中修项目；2.下属单位、派出机构实施的维修改造项目需上级主管部门审核盖章；3.项目未完结及超过原核定概算10%及以上的需另提供相关说明材料一并报送；4.此表金额以万元为单位，保留小数点后两位；4.此表在项目实施完毕申请拨付资金时需向县财政局报送。 |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 联系电话： |  |  |  |