## Sheet1
《民乐县加力建设国家重要综合能源基地实施方案》重点任务分解表
序号 | 重点任务 | 分项任务 | 内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 以光伏基地发展为基础，加快构建绿色能源发展体系 | 加快建设光伏发电基地 | 立足太阳能资源丰富优势，加快民乐三墩滩20万千瓦、10万千瓦、“十四五”第三批已配置新能源指标等光伏发电项目建设，不断壮大民乐三墩滩百万千瓦光伏发电基地规模。 | 2025年 | 县发展改革局 | 县自然资源局、县林草局、县文体广电和旅游局、市生态环境局民乐分局、工业园区管委会、县供电公司
|  |  | 坚持以负荷定规模，科学有序建设本地消纳集中式新能源项目，加快推进国家第三批“沙戈荒”大基地配套新能源项目建设。促进“光伏+” 综合利用，协同推进防沙治沙与光伏基地建设有机融合。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县自然资源局、县林草局、县文体广电和旅游局、市生态环境局民乐分局、工业园区管委会、县供电公司
2 |  | 有序推动分布式能源发展 | 推抢抓国家实施“千家万户沐光行动”和“千乡万村驭风行动”政策机遇，重点推进乐民新城、六坝镇、三堡镇、南古镇等生态及地质灾害避险搬迁点屋（楼）顶分布式光伏发电试点项目建设，力争2025年底建成并网发电。党政机关、公共建筑、工商业、国家和省级以上乡村振兴示范村等屋（楼）顶分布式光伏接续推进。 | 2030年 | 县发展改革局 县农业农村局 | 各镇人民政府 工业园区管委会 县供电公司
|  |  | 探索推进“千乡万村驭风行动”，因地制宜推动农村地区风能资源开发，条件成熟后全面推广实施。 | 2030年 | 县发展改革局 县农业农村局 | 各镇人民政府、工业园区管委会、县供电公司
3 | 以光伏基地发展为基础，加快构建绿色能源发展体系 | 统筹推进其它能源开发利用 | 充分利用农作物秸秆、畜禽粪污等生物质资源，布局建设“绿氢”合成生物甲醇项目，提升氢气消纳能力。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县农业农村局、县自然资源局、县工业信息化和商务局、市生态环境局民乐分局、各镇人民政府
|  |  | 结合资源禀赋和供电供热等需求，有序建设生物质发电项目，提高废弃资源利用效率和生态环境保护水平。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县农业农村局、县工业信息化和商务局、工业园区管委会、县供电公司
|  |  | 全力推进地热资源开发利用，加快实施浅层地热开发利用试点项目，切实提高资源利用效率，着力打造地热资源综合利用示范区。 | 2028年 | 县自然资源局 | 县发展改革局、县工业信息化和商务局、市生态环境局民乐分局、工业园区管委会
|  |  | 加快天然气供应项目建设，推进城镇燃气管网与储气调峰设施的互联互通，畅通管输瓶颈，提高资源协调调配和运输能力。按国家规划计划，以气定改实施农村燃气建设。 | 2025年 | 县住建局 | 县发展改革局、县农业农村局、各镇人民政府
4 | 以优化电网结构为关键，加快构建新型电力网络体系 | 强化电网基础设施建设 | 加快民乐三墩滩330千伏汇集站项目建设，规划新增民乐750千伏输变电工程，强化电网基础设施建设，提升电网输送能力。 | 2025年 | 县发展改革局 | 县供电公司、县自然资源局、县林草局
|  |  | 加快建设新一代智慧配电网，支撑分布式新能源、新型储能、充电基础设施、源网荷储和多元负荷灵活接入。 | 2028年 | 县发展改革局 | 县供电公司
4 | 以优化电网结构为关键，加快构建新型电力网络体系 | 强化电网基础设施建设 | 适度超前规划建设充电基础设施，推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理。积极推动在县城布局建设公共直流快充站，结合乡村级充电网络建设和输配电网发展，加快在易地搬迁、生态及地质灾害避险搬迁集中安置区、乡村旅游重点村镇等规划布局充电网络，大力推动在企事业单位、商业建筑、交通场站、公共停车场等重点区域布局建设充电基础设施，支持各类社会资本积极参与建设运营。 | 2030年 | 县发展改革局 县交通运输局 县工业信息化和商务局 | 县住建局、各镇人民政府
5 |  | 全面提升供电保障能力 | 加快乐民新城110kV变电站、2024年农村电网巩固提升改造工程等项目建设。继续争取实施农村电网巩固提升改造工程项目，着力推进城镇老旧小区配电设施升级改造，提升区域电网供电安全性。 | 2030年 | 县发展改革局 县供电公司 | 各镇人民政府
|  |  | 科学补强薄弱环节，梳理形成供电方向单一的县域配电网清单，有针对性开展供电可靠性提升改造。结合负荷特性分析，有序安排配电网升级改造，满足电采暖、电锅炉等电能替代设施用电需求。 | 2030年 | 县发展改革局 县供电公司 | 县工业信息化和商务局 工业园区管委会
5 | 以提升电网调控能力为导向，加快构建新型储能发展体系 | 推进新型储能规模化发展 | 抢抓新型储能产业发展政策，推广示范电化学储能、压缩气体储能、重力储能、飞轮储能等多元化新型储能技术，推动多技术新型储能在源网荷侧合理布局。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、县自然资源局、县林草局、工业园区管委会、县供电公司
6 | 以提升电网调控能力为导向，加快构建新型储能发展体系 | 推进新型储能规模化发展 | 大力发展电源侧新型储能，鼓励实施光伏发电项目集中配建储能模式，支持新能源项目以租赁共享储能方式满足配建储能要求。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会、县供电公司
|  |  | 有序发展电网侧储能，加快民乐县200MW/800MWh储能电站、350MW/700MWh独立储能等项目建设，不断做大电网侧储能规模。 | 2025年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会、县供电公司
|  |  | 积极发展用户侧新型储能，鼓励工业园区开展用户侧储能试点，示范带动用户侧储能加快发展。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会、县供电公司
7 |  | 积极打造“绿氢氨醇一体化”产业体系 | 研究布局建设绿电交易、“绿氢”合成生物甲醇、新能源直供、离网运行等多种模式的绿电制氢项目，降低新能源制氢成本和电解水制氢对电网的依赖性，打造氢能“制储运加用”全产业链，谋划建设氢能产业园。 | 2030年 | 县发展改革局 县工业信息化和商务局 | 工业园区管委会、县水务局、市生态环境局民乐分局、县应急管理局
|  |  | 加快电解水制氢装备、储氢球罐、高压气态储氢容器、离子液压缩机等产品推广应用。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会
8 | 以促进就地消纳为重点，加快构建能源高效利用体系 | 提升清洁能源就近消纳能力 | 坚持以负荷定规模，大力引进技术先进、用电负荷高的项目落地，采用可再生能源与用电企业开展电力交易、为新增用电负荷项目配置新能源建设指标等方式，加快形成“新能源开发—高载能产业—下游产品延伸”的资源综合开发利用模式，提升清洁能源就近消纳能力。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会、县供电公司
|  |  | 用足用活可再生能源不纳入能耗总量和强度控制的政策红利，吸引承接中东部地区现代高载能产业转移。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局
|  |  | 鼓励各级政府机关、事业单位、各类企业和个人购买绿证、使用绿电，引导全社会绿色消费，促进用能绿色化、低碳化。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会
9 |  | 推动建设现代电网 | 重点引进可调节负荷，开展新能源市场化并网试点，持续降低新增稳定负荷用电价格，积极争取申报实施源网荷储一体化示范项目。 | 2025年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局、工业园区管委会、县供电公司
|  |  | 优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，加强源网荷储多向互动，提升负荷侧能源利用效率和可再生能源消纳能力。 | 2030年 | 县发展改革局 县工业信息化和商务局 | 县供电公司
10 | 以促进就地消纳为重点，加快构建能源高效利用体系 | 实施园区绿色供电项目 | 积极探索园区绿色供电新模式，开展园区新增用电负荷新能源电力直供试点，新能源所发电量全部由工业园区内新增负荷消纳，提高终端用能的绿色电力比重。 | 2030年 | 县发展改革局 工业园区管委会 | 县工业信息化和商务局、县供电公司
|  |  | 探索建设以绿电零碳能源为基础的产业园区，同步配套高效储能设施和智能微电网，谋划布局全链条、可溯源的零碳示范园。 | 2030年 | 县发展改革局 工业园区管委会 | 县工业信息化和商务局、县供电公司
11 | 以延伸补强产业链条为抓手，加快构建综合能源产业体系 | 大力推动光伏产业延链补链强链 | 依托已建成的年产800兆瓦高效光伏组件生产项目，加快年产6万吨树脂粉3万吨PVB功能膜生产项目建设，形成全面新型光伏组件封装材料产业链。 | 2030年 | 县工业信息化和商务局 | 工业园区管委会、县发展改革局、市生态环境局民乐分局
|  |  | 围绕光伏发电产业，加快引进逆变器、线缆、汇流箱等电气装备产业链项目落地，推进产业链、供应链属地化发展，逐步形成区域特色电气装备产业集群。 | 2025年 | 县工业信息化和商务局 | 县发展改革局 工业园区管委会
|  |  | 突出新能源应用等重点领域，积极引进电解水制氢、智能钻探、充电桩等装备制造生产企业，持续开展新能源装备制造产业链“强链、补链、延链、增链”工作，培育壮大一批创新能力强、具有核心竞争力的装备制造企业，不断做大做强装备制造产业。 | 2030年 | 县工业信息化和商务局 | 县发展改革局 工业园区管委会
12 |  | 全力打造储能产业大集群建设 | 招商引进储能电池原材料生产、电芯制造领域企业，投建一批科技附加值高、负荷消纳能力强的电芯、正负极配件、电池组件等关键配套材料生产项目，培育形成“原材料-电芯-集装箱-储能电站”全产业链体系，打造储能装备制造产业集群。 | 2030年 | 县发展改革局 | 县工业信息化和商务局 工业园区管委会
13 | 以延伸补强产业链条为抓手，加快构建综合能源产业体系 | 聚力推进新能源装备可循环利用 | 以国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动为抓手，积极招引新能源领域废旧设备收利用项目落地民乐。 | 2030年 | 县发展改革局 | 市生态环境局民乐分局、县工业信息化和商务局、县科技局
|  |  | 积极推进废弃光伏组件及储能电池的回收与无害化处理，实现硅料、玻璃、金属等材料再利用。 | 2030年 | 发展改革局 | 市生态环境局民乐分局、县工业信息化和商务局、县科技局
|  |  | 推动新能源新型固废综合利用，支持废旧电池以及光伏废弃物循环利用。 | 2030年 | 发展改革局 | 市生态环境局民乐分局、县工业信息化和商务局、县科技局