民乐县农村闲置校舍资产盘活利用

提质增效实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实中央和省市关于深化农业农村改革的决策部署，有效破解农村闲置校舍“沉睡”难题，充分释放其经济与社会价值，拓宽村集体与农民增收渠道，在前期试点探索基础上，特制定本提质增效实施方案。

一、总体要求

以服务乡村振兴战略为核心，以促进农村集体经济发展和农民增收为根本目标，坚持“政府引导、市场运作、分类施策、多元利用”原则，全面激活农村闲置校舍资产潜能。力争用2至3年时间，通过改造提升、功能转型、合作开发等多元化模式，将闲置校舍转化为发展乡村产业、完善公共服务、集聚乡村人才的有效载体，为加快建设宜居宜业和美乡村提供坚实支撑。

二、盘活利用方向

（一）公益赋能，补齐民生服务短板。建设村级养老服务中心：改造为日间照料中心、老年食堂、幸福互助院等，满足农村养老需求。打造村民文化礼堂：转型为综合性活动中心，用于举办村民会议、文艺演出、红白喜事、技能培训等。升级村级医疗卫生站：在位置居中、交通便利的校舍，改造为标准化村卫生室或康复理疗中心，改善基层医疗条件。

（二）产业植入，激活乡村经济动能。打造特色农产品加工仓储中心：利用场地优势，发展农产品初加工、包装、冷链仓储及电商物流等业态。培育乡村文创产业园：吸引艺术家、手工艺人入驻，设立文创工坊、工作室和展示厅，发展特色文创产业。发展乡村旅游服务点：改造为游客服务中心、精品民宿、特色农家乐等，完善旅游配套，实现群众就近就业。

（三）创新驱动，构筑人才集聚平台。设立返乡创业孵化基地：以低成本或免租形式，为大学生、退役军人、返乡青年提供创业空间与政策扶持。共建现代农事综合服务中心：与高校、科研机构合作，设立专家工作站、实验室，开展技术推广与培训；引入农资、农机等经营主体，开展农业社会化服务。建设电商直播基地：改造为专业直播间、产品展示区，培育本土直播人才，拓展农特产品线上销售渠道。

三、实施步骤与路径

（一）全面清查，建立“一校一档”动态台账。镇政府牵头，县教育局、村两委、村民代表组成农村闲置校舍联合清查小组，对全县范围内因学校布局调整等原因形成的闲置校舍进行全面清查。准确核实每处闲置校舍的位置、占地面积、建筑面积、建筑结构、建成时间、权属归属、资产价值、完好程度、配套设施等基本情况，按“完好、破损、报废”分类标注，逐一登记造册，建立“一校一档”动态管理台账。

（二）依法依规，明晰资产权属与处置路径。闲置校舍处置工作，严格遵循国有资产、村集体资产相关管理法规，未经审批，任何单位和个人不得擅自进行处置。对产权清晰、手续完备的，优先按程序启动处置利用工作；对因历史原因导致产权归属不清、相关手续不全的，县教育局牵头，会同自然资源、农业农村、住建、财政等部门，先行完善相关手续、规范权属后再开展处置利用。属村集体投资建设的闲置校舍，直接移交村集体经济组织进行盘活利用；属上级捐赠、项目支持等形式建设的闲置校舍，依据产权归属及国有资产处置相关规定，规范完成产权登记手续后，再按归属移交相应单位盘活利用。

（三）精准施策，推动多元化盘活利用。各镇严格按照属地管理原则，切实履行主体责任，将闲置校舍盘活利用作为优化资源配置、壮大集体经济、服务乡村振兴的重要抓手，成立由镇主要领导牵头的专项工作专班，组织专业力量或委托第三方机构，对闲置校舍的安全状况、利用潜力、市场价值等进行综合评估。结合评估结果和当地发展规划、资源禀赋、群众意愿，科学论证并确定每处闲置校舍的最佳利用方向（主要方向包括但不限于本方案提出的“公益赋能”“产业植入”“创新驱动”等模式），制定可行性高的盘活方案，并完成初步投资收益测算，提交村民代表大会讨论、表决后，有序推进实施。对确需用于公共服务设施的，由镇政府或村集体直接管理使用。对植入产业发展项目的，鼓励有条件的村集体在符合规划的前提下，自筹资金或申请项目资金，对闲置校舍进行改造并自主经营；通过公开招标、竞争性竞价等方式，将闲置校舍租赁给企业、合作社或个人发展符合规划的产业项目，收取租金增加集体收入；村集体以闲置校舍资产入股，与社会资本或其他经营主体合作开发，按股分红。对个别区位较差、难以直接利用且符合相关政策规定的闲置校舍，经严格审批后，可按程序进行置换、转让或拆除复垦。

- （四）规范运营，确保项目长效可持续发展。各镇村制定详细的闲置校舍盘活利用操作流程，涵盖项目立项、方案设计、预算评审、招标投标、施工建设、竣工验收、资产移交、运营监管等各个环节。加强对盘活利用项目的全过程管理，成立由党员代表、村民代表组成的监督小组，全程参与资产处置、项目招标、收益分配等关键环节，确保工程质量、资金安全和运营效益。动态跟踪项目运营、安全生产、财务收支等情况，根据市场反馈和运营数据，及时调整经营策略，推动闲置资源资产盘活利用实现长期可持续发展。

四、组织保障

成立由县政府分管领导任组长，农业农村、教育、财政、发改、住建、自然资源、审计、文旅等部门为成员的县农村闲置校舍盘活利用工作专班，建立定期调度、通报和督导机制，及时总结经验，发现问题，督促整改，确保各项任务落到实处、取得实效。县农业农村局负责牵头抓总、协调推进和考核评估；县教育局负责提供准确的闲置校舍基础信息和历史档案；县财政局负责资金统筹、监管和指导资产价值评估；县自然资源局负责规划衔接和用地保障；县住建局负责项目建设质量安全监管和消防技术指导；其他相关部门按照职责分工，协同做好指导和服务工作。

附件：1.民乐县农村闲置校舍资产盘活利用提质增效工作专班

- 2.民乐县农村闲置校舍清查登记台账

- 3.民乐县农村闲置校舍登记表