## Sheet1
附件3
民乐县治理地下水超采攻坚行动细化方案工作任务清单台账
序号 | 工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 工作措施 | 进展情况 （截至日期）
1 | 关井置换 | 全面推广实施“港湾式”泵池水源置换技术，2026年、2027年、2028年分别建成“港湾式”泵池50座、50座、40座，依法依规关停农业灌溉机井35眼，置换地下水500万立方米以上。在超采区地下水位下降严重区域实施“一井一策”专项治理，加快推进“井转河”、调蓄工程、渠系连通、水源置换、农村集中供水等工程建设。 | 县水务局 | 各镇党委、政府，县农业农村局、县住建局
2 | 节水控水 | 严厉打击非法开垦，严禁违规新增耕地，全市不布局新的耕地后备资源开发项目。建立健全耕地“占补平衡”与水资源消耗“增减挂钩”的联动审核机制，对国土综合整治、生态修复等涉及耕地增加的项目，提级至县政府常务会议审批。 | 县自然资源局 | 县水务局、县农业农村局、县林草局
3 |  | 三年建设高标准农田28.5万亩，其中：新建14.5万亩、改造提升14万亩，累计节水:0.37亿立方米。以推广水肥一体化技术为核心，全面集成应用智能监测、精准施肥、自动化灌溉控制等智慧农业手段，实现对水、肥资源的实时监测、动态调控与高效利用，推进农业用水减量化、高效化。 | 县农业农村局 | 县发展改革局、县水务局
4 |  | 优化调整种植结构。在保障粮食播种面积和产量的前提下，压减高耗水作物，推广适水高效种植，因地制宜积极争取推行轮作休耕。探索建立种植结构负面清单与激励清单制度，坚决压减洋葱等高耗水作物面积，扩大马铃薯、中药材、油料等低耗水作物和辣椒、制种蔬菜等高效益作物种植面积。三年累计压减洋葱0.4万亩、节水100万立方米；将地下水超采区7.8万亩大田玉米改种为饲用玉米、节水312万立方米。 | 县农业农村局 | 县水务局
5 |  | 制定畜牧业用水定额标准，纳入取水许可与计划用水管理。推广节水型设施设备和工艺，2026年起规模养殖场节水设施配套率达80%以上，单位养殖耗水量较省定额降低10%以上。淘汰水冲粪、水泡粪工艺，推动肉牛、奶牛、猪、羊规模养殖场应用干清粪、发酵床等节水工艺比重分别达80%、86%、82%、90%以上，配套建设粪污资源化利用设施。大力推广“三池两坝”、尾水循环利用等技术，2026-2028年水产养殖补水用水较全省定额分别降低0.95%、2.82%、5.05%以上。优化饲草结构，推广抗旱品种，实现单位饲草产量耗水量下降30%以上，农艺节水技术覆盖率达70%以上。 | 县农业农村局 | 县水务局、市生态环境局民乐分局
6 |  | 强化农艺技术推广。强化农艺技术推广。建立县级节水农业技术专家库，组建县乡技术服务队，推广“技物结合”“技服结合”模式。引进推广抗旱节水优质品种，全面普及小麦浅埋滴灌、垄膜沟灌、水肥一体化及管灌、喷灌、微灌等节水技术。2026年实施玉米单产提升工程20万亩，节水1000万立方米；2026-2028年三年推广小麦浅埋滴灌15万亩、节水600万立方米；推广覆膜灌溉旱作节水技术12.6万亩，节水756万立方米；新建设施种植业0.65万亩，年节水102万立方米。 | 县农业农村局 | 县农科院、县水务局
7 |  | 加快农林场绿色转型发展。全面核定、精准下达各类农林场用水指标，2026年实现农林场用水计量、耕地面积变化、种植结构调整数字化监管全覆盖。2026年-2027年分别建设水肥一体化高标准农田0.63万亩、2.5万亩，节水40万立方米以上、165万立方米以上；2028年实现全覆盖，节水198万立方米以上。探索一二三产融合发展新路径，2026-2028年建成10个以上“一场一业”特色鲜明的绿色转型样板农场。对非法开垦、严重挤占生态空间、不符合国土空间利用规划的土地坚决退耕。 | 县农业农村局 | 县自然资源局、县水务局、县林草局、县工信局、县发展改革局
8 | 增水保水 | 实施灌区扩容延伸改造。推动实施已纳入国家“两重”项目清单的洪水河、童子坝2个大型灌区现代化改造项目，争取实施义得渠首水闸更新改造项目，提高渠系水利用率，构建与城乡供水相适应的工程网络体系。 | 县水务局 | 县发展改革局
9 |  | 加大调蓄工程建设。加快水源调蓄工程建设，2026年开工建设地下水超采综合治理项目超采区东片水源置换工程、西灰山水源置换工程、工业园区（超采区内国道227线）水源置换工程，2027-2028年陆续实施海潮坝二号水库、苏油口灌区水资源优化配置工程（二期）、地下水超采综合治理项目农村集中供水水源置换工程、地下水超采综合治理项目李寨至菊花地水源置换工程，加快推进瓦房城、双树寺、翟寨子水库清淤等项目前期工作，完善已建水库输配水体系，逐步构建现代化水库运行管理，到2028年累计新增调蓄库容450万立方米以上。 | 县水务局 | 县发展改革局
10 |  | 加快黑河流域综合治理。积极配合《黑河流域综合治理规划》修编，开展生态清洁小流域、盐碱地治理、幸福河湖建设。 | 县水务局 | 县发展改革局、县自然资源局
11 |  | 提升人工增雨（雪）作业能力。2026年新建成3个标准化地面火箭和6个智能烟炉作业点，在中型水库上游新建5个地面移动火箭作业点和4个烟炉作业点。2027年完成2部固定火箭自动化系统升级，建设1部移动式火箭发射装置载车平台、1个人影指挥平台。常态化与周边县（区）联合开展人工增雨（雪）作业。 | 县气象局 | 县水务局
12 | 管水治水 | 实行智慧化监管。结合“数字孪生”黑河一体化监测感知赋能工程，持续优化“1+1+N”智慧水务架构体系，对未实现在线计量的25眼机井数据全面实现在线计量监控，落实“一井一档”管理要求；2026年开发“智慧水务”手机APP，2027年全面推广使用，实现水预算申报、复核、执行等事项“掌上办”。2028年完善县级和灌区水预算智慧管理平台，推进水预算管理与用水统计调查直报管理系统、水权交易平台等信息共享。 | 县水务局 | 县供电公司、县大数据中心
13 |  | 加强用水临界预警。建立“分级预警、精准响应、闭环处置”的用水临界预警机制，将用水临界预警划分为红色、橙色、黄色三个等级，累计用水量达到或超过年度预算水量90%为红色预警，坚决防止非必要灌溉用水；累计用水量达到年度预算水量80%为橙色预警，限制高耗水作物灌溉，严格限制新增灌溉用水；累计用水量达到年度预算水量70%为黄色预警，优化渠系输水、及时调整灌溉轮次和灌溉时长。 | 县水务局 | 县发展改革局、县农业农村局
14 |  | 普及以电控水。建立水电联动机制，推行“以电折水”取水计量，电力部门根据机井许可水量核定用电量，通过控制购买用电量实现对机井取水量精确控制。严格抗旱应急机井封停监管，封停期间不得擅自供电，不得擅自将抗旱应急机井转为常态化取水机井。到2028年底，基本建立较为完善的农业灌溉机井“以电控水”取水计量体系，适用于“以电控水”取水计量的农业灌溉机井覆盖比例达到80%以上，形成“水电联合建档、系数迭代优化、监管场景贯通”良好机制。 | 县水务局 | 县供电公司
15 |  | 深化水价综合改革。启动调整地下水价格机制，进一步拉大价差，确保地下水用水成本明显高于地表水。持续深化农业水价综合改革，发挥水资源市场价格杠杆调节作用，全面推行分类分档水价。建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴制度，对采取节水措施、调整种植结构节水的规模经营主体、农民用水合作组织及农户给予奖励。全面推进水资源费改税，对地下水超采区取用水从高确定税额。严格落实水利部《用水权交易负面清单（试行）》，地下水超采区禁止开展可能造成或加剧地下水超采的水权交易；对存在违规取水且未整改的取用水户，禁止其作为转让方开展水权交易。 | 县发展改革局 | 县水务局、县财政局、县税务局
16 |  | 严查违法行为。鼓励社会监督，将违规打井、无证取水、超许可取水、破坏计量设施等行为纳入有奖举报范围。建立跨部门联合执法长效机制，定期开展专项执法行动。建立公众参与和社会监管渠道，将违规打井、无证取水、超许可取水、破坏计量设施等行为纳入有奖举报范围，实施奖励。严厉打击各类水事违法行为，将违法信息纳入社会信用体系。深化“行政执法+刑事司法+公益诉讼”衔接机制，建立“审计+督查+巡察+纪检”监督机制，实施“信用+”联合惩戒机制。常态化开展执法监督检查，动态建立台账，实行挂牌督办、清单化闭环管理，确保依法打击、精准防控。加强部门联合执法，细化监管职责和任务，强化违法行为线索移交，推动信息互通、监管互补、执法互助，切实凝聚水事违法行为打击力度。 | 县水务局 | 纪委监委机关、县委巡察办、县检察院、县人民法院、县公安局、市审计局、市发展改革局、市生态环境局民乐分局、县农业农村局、县自然资源局、县林业和草原局
17 |  | 提升管水护水节水意识。加强县情水情教育、节水形势宣传和政策解读，制定节约用水宣传工作计划，开展集中宣传、公众进言献策、母亲河巡护等系列活动，推进“学习教育、氛围营造、标杆引领、特色课堂、主题传播”五项行动，深化“进校园、进社区、进企业、进机关、进农村、进网络”六进行动，引导社会公众转变用水观念和用水方式。发挥新闻媒体和网络平台作用，坚持正确舆论导向，宣传先进典型，曝光违法案件，提高全民节水的自觉性。 | 县委宣传部 | 县委社会工作部、县委网信办、团县委、县水务局、县教育局、县科技局、县工信局、县自然资源局、县农业农村局、县机关事务管理局、县委网信办、县住建局