## Sheet1
民乐县2026年地下水超采治理任务清单
序号 | 重点工作 | 措施 | 任务 | 责任单位及责任人 | 时限要求 | 备注
1 | 建设节水工程 | 关停机井 | 完成工业园区、六坝镇等35眼机井关停工作，落实“一井一档”建立关停机井台账，实施挂牌管理，落实常态化巡查，防止违规启用。 | 县水务局 王连才 | 2026-03-01
|  | 调蓄水池建设 （2025年、2026年） | 2025年、2026年各类项目超采区共修建蓄水池47座，涉及总库容130.95万m³，其中： 三堡镇何家沟村（张连庄组）1座，库容1.0万m³ 六坝镇共修建蓄水池23座，总库容43.2万m³，其中： 金山村2座，库容3.8万m³；北滩村3座，库容11.1万m³；赵岗村1座，库容1.5万m³；西上坝村5座，库容3.8万m³；五坝村2座，库容5.7万m³；六坝村2座，库容6.6万m³；四坝村2座，库容3.4万m³；四堡村1座，库容1.8万m³；柴庄村5座，库容5.5万m³； 新天镇共修建蓄水池11座，总库容23.65万m³，其中： 闫户村5座，库容10.15万m³；二寨村3座，库容7.9万m³；李寨村3座，库容5.6万m³； 南古镇国有土地1座，库容1.7万m³； 工业园区共修建蓄水池16座，总库容61.4万m³，其中： 园艺场1座，库容4万m³；滨河集团2座，库容1.4万m³；华瑞农业3座，库容9.5万m³；神龙药业2座，库容10万m³；西黎农业1座，库容4万m³；丰源薯业1座，库容2万m³；粮食局农场1座，库容0.5万m³；银河片区5座，库容30万m³。 | 县农业农村局 杨 鹏 民发集团 宁高祖 | 2026-03-01
|  | 公共供水管网 | 新建供水管网27.6公里，其中：沿国道227线铺设15.4公里，园区铺设12.2公里，服务企业44家，生态保灌1.06万亩。 | 县水务局 王连才 县青龙水务公司 陈国荣 | 2026-03-01
|  | 水系连通工程 | 在银河片区埋设引水管道3公里，在神龙片区新建渠道2.5公里，在六坝镇五坝村新建渠道3.5公里。 | 县水务局 王连才 | 2026-03-01
1 | 建设节水工程 | 高标准农田建设（2025年、2026年） | 2025年、2026年超采区建设高标准农田7.27万亩，新建4.97万亩，改造提升2.3万亩，其中： 三堡镇0.02万亩（新建0.02万亩）。 六坝镇3.4万亩（新建2.1万亩，改造提升1.3万亩）； 新天镇1.57万亩（新建0.82万亩，改造提升0.75万亩）； 南古镇0.17万亩（新建0.17万亩）； 工业园区2.11万亩（新建1.86万亩，改造提升0.25万亩）。 超采区剩余4.08万亩耕地未实施高标准农田建设项目。 | 县农业农村局 杨 鹏 六坝镇 滕耀国 新天镇 王 海 南古镇 陈 瑜 工业园区 马永军 | 2026-05-01
2 | 推广节水技术 | 小麦浅埋滴灌 | 新增小麦浅埋滴灌5.1万亩，节水200万m³。其中： 南丰镇0.3万亩 永固镇0.3万亩 洪水镇0.5万亩 民联镇0.6万亩 三堡镇0.6万亩 六坝镇0.8万亩 顺化镇0.3万亩 丰乐镇0.3万亩 新天镇0.7万亩 南古镇0.7万亩 | 县农业农村局 杨 鹏 南丰镇 吕 锋 永固镇 王梦华 洪水镇 谢兴举 民联镇 柴玉国 三堡镇 姜 浩 六坝镇 滕耀国 顺化镇 马龙清 丰乐镇 王延邦 新天镇 王 海 南古镇 陈 瑜 | 2026-03-01
|  | 设施农业 | 新增设施农业2500亩，年节水量40万m³。其中： 南丰镇新建设施大棚260亩； 永固镇新建设施农业150亩； 洪水镇新建设施大棚320亩； 民联镇新建设施农业150亩； 三堡镇新建设施农业150亩； 六坝镇新建设施农业150亩； 顺化镇新建设施农业150亩； 丰乐镇新建设施农业150亩； 新天镇新建设施农业150亩； 南古镇新建设施农业150亩； 在工业园区新建智能温室720亩； | 县农业农村局 杨 鹏 南丰镇 吕 锋 永固镇 王梦华 洪水镇 谢兴举 民联镇 柴玉国 三堡镇 姜 浩 六坝镇 滕耀国 顺化镇 马龙清 丰乐镇 王延邦 新天镇 王 海 南古镇 陈 瑜 工业园区 马永军 | 2026-03-01
2 | 推广节水技术 | 垄膜沟灌 | 推广垄膜沟灌为主的覆膜灌溉技术3.85万亩，年节水228万m³。其中： 南丰镇0.25万亩 永固镇0.32万亩 洪水镇0.42万亩 民联镇0.32万亩 三堡镇0.32万亩 六坝镇0.5万亩 顺化镇0.32万亩 丰乐镇0.3万亩 新天镇0.55万亩 南古镇0.55万亩 | 县农业农村局 杨 鹏 南丰镇 吕 锋 永固镇 王梦华 洪水镇 谢兴举 民联镇 柴玉国 三堡镇 姜 浩 六坝镇 滕耀国 顺化镇 马龙清 丰乐镇 王延邦 新天镇 王 海 南古镇 陈 瑜 | 2026-03-01
3 | 优化种植结构 | 中药材 | 计划在超采区内种植中药材0.6万亩。其中： 三堡镇0.07万亩 六坝镇0.08万亩 新天镇0.25万亩 南古镇0.2万亩 | 县农业农村局 杨 鹏 三堡镇 姜 浩 六坝镇 滕耀国 新天镇 王 海 南古镇 陈 瑜 | 2026-05-01
|  | 饲用玉米 | 将地下水超采区2.5万亩大田玉米改种为饲用玉米，节水100万m³。其中： 三堡镇0.16万亩 六坝镇0.85万亩 新天镇0.84万亩 南古镇0.32万亩 工业园区0.33万亩 | 县农业农村局 杨 鹏 三堡镇 姜 浩 六坝镇 滕耀国 新天镇 王 海 南古镇 陈 瑜 工业园区 马永军 | 2026-04-01
|  | 小麦 | 计划在超采区内种植小麦面积1.97万亩。其中： 三堡镇0.14亩 六坝镇1.16亩 新天镇0.52亩 南古镇0.15亩 | 县农业农村局 杨 鹏 六坝镇 滕耀国 新天镇 王 海 三堡镇 姜 浩 南古镇 陈 瑜 | 2026-04-01
4 | 强化用水管理 | 严格执法 | 水务局、公安局、供电公司建立跨部门联合执法长效机制，严厉打击违规用水行为。细化监管职责和任务，强化违法行为线索移交，推动信息互通、监管互补、执法互助，切实凝聚水事违法行为打击力度。 | 县水务局 王连才 县公安局 任寅宽 生态环境局 吴小龙 国网供电公司 金 铖 各镇人民政府 镇 长 | 2026-03-01
|  | 以电控水 | 建立“水电双计台账”，加强抗旱应急井管理，以取水许可量为基准严格核定取水计划、严格取水用水统计，形成“以电控水、水电双计、定额充电、余量报警”管控模式。 | 县水务局 王连才 国网供电公司 金 铖 各镇人民政府 镇 长 | 2026-03-01
|  | 监管平台 | 持续优化“1+N”智慧水务架构体系，落实“一井一档、一井一额、一井一控、一平台监管”管理要求，配合市水务局开发“智慧水务”手机APP，利用水资源综合监管平台，所有数据远程传、实时汇、智能算，实现“一张图”可视化监管。 | 县水务局 王连才 国网供电公司 金 铖 各镇人民政府 镇 长 | 2026-03-01
5 | 农林场绿色转型 | 西黎农业农场 | 共2020.8亩，①建设高标准农田1753亩；②关停机井3眼；③修建1座库容4万m³的蓄水池；④推广智慧农业，使用荷兰耐特水姆技术进行智能灌溉；⑤调整种植结构，计划种植玉米、饲草等作物，新增节水能力12.96万m³。 | 县水务局 王连才 | 2026-03-01
|  | 神龙药业农场 | 共6213.6亩，①建设高标准农田4604亩；②关停机井10眼；③修建2座库容10万m³的蓄水池；④推广智慧农业，实施智能灌溉节水技术；⑤调整种植结构，计划种植玉米、饲草、马铃薯等作物，新增节水能力39.76万m³。 | 县水务局 王连才 | 2026-03-01
|  | 县委办农场 | 共780亩，①建设高标准农田104亩；②修建1座库容9万m³的蓄水池；③调整种植结构，计划种植谷子或高粱等耐旱作物；④退化林修复；⑤推广智慧农业。 | 县林草局 宋晔儒 | 2026-03-01
|  | 林草局农场 | 共550亩，①对现有20座大棚（10亩）进行节水改造；②推广智慧农业，架设微喷灌溉设施；③调整种植结构，种植谷子或高粱等耐旱作物；④退化林修复。 | 县林草局 宋晔儒 | 2026-03-01