## 县级2635
项目支出绩效目标监控表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年民乐县林业生态项目 |  |  | 项目负责人 | 宋晔儒
主管部门 |  |  | 民乐县林草局、民乐县财政局 |  |  | 实施单位 | 民乐县林草局
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—10月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 2635 | 1904.26 | 72.27%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 2635
其他资金
年度总体目标 | 在民乐县国家农村产业融合发展示范园区主干道路两侧新建绿化面积116970平米，现有绿化面积提升24000平米，完成开发区新旧227线两侧2680亩76万株苗木及千亩采摘园820亩3.4万株苗木的抚育管护；绿化城市道路3.68公里，在园区规划绿地范围内完成绿化面积132059平米，民乐北部滩防护林人工造林建设800亩，祁连山浅山区民乐段退化林修复14298亩，并配套建设民乐北部滩防护林灌溉设施等，有效改善局部小气候，促进项目区域内经济的可持续发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建绿化面积（亩） | 1854.45 | 1854.45 | 1854.45
|  |  | 退化林修复（亩） | 14298 | 14298 | 14298
|  |  | 养护面积（亩） | 7020 | 5265 | 7020 | 10-12月份养护尚未开展
|  |  | 提升绿化面积（亩） | 3232 | 3232 | 3232
|  | 质量指标 | 绿化完成面积成活率 | ≥80% | 85% | 85%
|  |  | 养护抚育合格率 | ≥80% | 85% | 85%
|  | 时效指标 | 绿化当期任务完成率 | ≥80% | 85% | 85%
|  | 成本指标 | 成本是否控制在预算价格内 | 是 | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 可持续
|  | 社会效益指标 | 绿化工程带动就业人员增加 | 增加 | 增加 | 增加
|  | 生态效益指标 | 区域生态环境显著提升 | 提升 | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80%

## 县级2000
项目支出绩效目标监控表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 甘肃省民乐县国家储备林建设项目 |  |  | 项目负责人 | 宁高祖
主管部门 |  |  | 民乐县财政局、民乐县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 民乐县瀚青林草投资有限责任公司
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—10月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 2000 | 2000 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 2000 | 2000 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 绿化建设面积1371.85亩，灌溉建设面积1177.71亩，修建闸阀井11座，泄水井3座，修建防火道路5.5km
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化建设面积1371.85亩 | 13.71 | 100% | 10
|  |  | 灌溉建设面积1177.71亩 | 11.77 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 造林成活率 | 70% | 80% | 80%
|  | 时效指标 | 项目完成率 | 大于90% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 是 | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进经济可持续发展 | 是 | 是 | 是
|  | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 改善 | 改善 | 改善
|  | 生态效益指标 | 区域生态环境显著提升 | 提升 | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 持续生态发展是否明显 | 明显 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥80% | 100% | 100%

## 县级30
项目支出绩效目标监控表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目 |  |  | 项目负责人 | 边东
主管部门 |  |  | 民乐县财政局、民乐县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 民乐县林草资源综合服务中心
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—10月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 30 | 30 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 30 | 30 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 完成民联镇东山缓坡山地人工造林2万亩，G227线石岗墩至六坝段道路两侧生态修复治理工程人工造林面积900亩，林果产业基地建设工程0.3万亩；生态工业园区创业大道绿化提升工程76亩，有效改善局部小气候，促进县域经济的可持续发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 沙化土地治理面积（万亩） | 2.09 | 2.09 | 2.09
|  |  | 现有防护林提升（亩） | 76 | 76 | 76
|  |  | 林果产业基本建设（万亩） | 0.3 | 0 | 0.3 | 资金不足，无法建设
|  | 质量指标 | 项目建设合格率（%） | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 当期任务完成率 | 及时 | 及时 | 及时
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 可持续
|  | 社会效益指标 | 绿化工程带动就业人员增加 | 增加 | 增加 | 增加
|  | 生态效益指标 | 区域生态环境显著提升 | 提升 | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥80% | 85% | 85%

## 转移支付生态恢复
项目支出绩效目标监控表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年林业草原生态保护恢复项目 |  |  | 项目负责人 | 朱兴国
主管部门 |  |  | 民乐县财政局、民乐县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 民乐县林草局
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—10月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 5320.36 | 2584.4 | 48.58%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 5320.36 | 2584.4
其他资金
年度总体目标 | 完成2018年新一轮退耕还林第五年补助面积8.46万亩；2020年新一轮退耕还林第三年补助面积3.32万亩；完成草原有害生物防治20万亩；选聘建档立卡贫困户生态护林员419名；新一轮退耕还林还草延期补助9.93万亩。 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳定复苏进一步向和谐发展转变。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年新一轮退耕还林补助面积（万亩） | 3.32 | 3.32 | 3.32
|  |  | 2018年新一轮退耕还林第五年补助面积（万亩） | 8.46 | 8.46 | 8.46
|  |  | 草原生态治理修复项目有害生物防治（万亩） | 20 | 20 | 20
|  |  | 选聘建档立卡贫困户生态护林员（人） | 419 | 419 | 419
|  |  | 2016-2017年新一轮退耕还林延期补助面积（万亩） | 8.99 | 8.99 | 8.99
|  |  | 2016-2017年新一轮退耕还草延期补助面积（万亩） | 0.93 | 0.93 | 0.93
|  | 质量指标 | 新一轮退耕还林造林合格率 | ≥70% | 75% | 75%
|  |  | 草原生态治理修复有害生物防治合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 新一轮退耕还林还草政策补助兑现率 | ≥90% | 78.21% | ≥90% | 部分退耕企业尚未提交拨付申请
|  | 成本指标 | 新一轮退耕还林第三年补助标准（元/亩） | 300 | 300 | 300
|  |  | 新一轮退耕还林第五年补助标准（元/亩） | 400 | 400 | 400
|  |  | 新一轮退耕还林延期补助标准（元/亩） | 100 | 100 | 100
|  |  | 新一轮退耕还草延期补助标准（元/亩） | 100 | 100 | 100
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施过程中带动就业 | 带动 | 带动 | 带动
|  | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 改善 | 改善 | 改善
|  |  | 国家公园保护和管理能力 | 提升 | 提升 | 提升
|  | 生态效益指标 | 区域生态环境显著提升 | 提升 | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 明显 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80%
|  |  | 建档立卡贫困户生态护林员满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80%

## 转移支付林改
项目支出绩效目标监控表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年林业发展改革补助项目 |  |  | 项目负责人 | 巴宗泽
主管部门 |  |  | 民乐县财政局、民乐县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 民乐县林草局及下属单位
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—10月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 22.3 | 3.41
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 22.3 | 3.41
其他资金
年度总体目标 | 聘用公益林护林员57人；为189万元林业贴息贷款发放贴息3.4万元，国家级公益林起到维护林区稳定作用，国家级公益林区生态环境改善明显
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用公益林护林员 | 57 | 57 | 57
|  |  | 林业贷款贴息的贷款额（万元） | 189 | 189 | 189
|  | 质量指标 | 聘用公益林护林员年终考核合格率 | ≥90% | ≥90% | 100%
|  |  | 育苗合格面积完成率 | ≥90% | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 公益林护林员补助兑付率 | ≥90% | ≥90% | 100%
|  |  | 贴息发放率 | ≥90% | ≥90% | 100%
|  | 成本指标 | 林业贷款贴息年贴息率 | 3% | 3% | 3%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林农收入是否增加 | 是 | 是 | 是
|  | 社会效益指标 | 带动就业 | 带动 | 带动 | 带动
|  | 生态效益指标 | 国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 国有林业改革对维护林区稳定（是否明显） | 是 | 是 | 是
|  |  | 国家级公益林维护林区稳定（是否） | 是 | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥80% | 85% | 85%
|  |  | 贴息贷款政策宣传满意度 | ≥90% | 95% | 95%

## 转移支付防沙治沙
项目支出绩效目标监控表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年省级防沙治沙项目 |  |  | 项目负责人 | 金振光
主管部门 |  |  | 民乐县财政局、民乐县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 民乐县林草局
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—10月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 130.19 | 130.19 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 130.19 | 130.19 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 完成新天镇南旱地、丰乐镇南旱地退化林修复9298亩并配套灌水设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积（亩） | 9298 | 9298 | 9298
|  | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 88% | 88%
|  | 时效指标 | 项目当年完成率（%） | ≥90% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 退化林修复成本（元） | 780元/亩 | 780元/亩 | 780元/亩
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入是否明显 | 明显 | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 项目的实施能否有效带动农户就业 | 有效 | 有效 | 有效
|  | 生态效益指标 | 对发挥生态作用是否明显 | 明显 | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 推进生态可持续发展是否明显 | 明显 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥85% | 85% | 85%