## 16429
附件： | [12 empty] | c
民乐县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建或续建） | 建设 起止 年限 | 建设 地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 中央 |  | 省级 |  | 市级 | 县级 | 项目实施进度 |  |  | 报账支出情况 |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 一批（5631） | 二批（115） | 一批（4505） | 二批（2335） |  |  | 开工 | 完工 | 验收 | 已报账资金 | 未报账资金 | 支出率
总投资 | [5 empty] | 16429 | 5631 | 115 | 4505 | 2335 | 223 | 3620 |  |  |  | 12356.8 | 4072.2 | 75.21%
共计项目（45个） | [5 empty] | 民农领发 〔2023〕17号 | 甘财振兴 〔2023〕28号 | 甘财振兴 〔2024〕9号 | 甘财振兴 〔2023〕29号 | 甘财振兴 〔2024〕10号 | 张乡振局发[2024]8号 | 民财农函[2024]38号
| 一、农业产业发展（26个） |  |  |  |  | 10915 | 3446 | 115 | 1965 | 2097 | 203 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 7860.6 | 3074.4 | 72.02%
（一）马铃薯产业发展（3个） | [5 empty] | 3200 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2675 | 525 | 83.59%
1 | 优质马铃薯基地代种基地建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 在本县建立35个高效、专业的马铃薯代种基地，计划23个有实力、具备专业技术、生产经验和市场渠道的农户、合作社、企业为1000余户农户提供5万亩的代种服务，每亩补助320元用于受托方购买种子、化肥、农药等生产物资。 | 1600 | 1000 |  | 600 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 未验收 | 1600 | 0 | 100% | 县农业农村局 | 各镇及 经营主体
2 | 支持马铃薯产业壮大村集体经济 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 马铃薯经营主体与县域内重点马铃薯全粉加工企业签订销售合同，经营主体每交售1吨商品薯，补助种植基地所在村集体40元 | 400 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 未验收 | 400 | 0 | 100% | 县农业农村局 | 各村集体
3 | 六坝镇气调库建设 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 民乐县 六坝镇 | 六坝镇新建1万吨气调库2座，主要包括气调库的土建工程、设备购置安装、室外管网、场地硬化等其他附属设施工程。 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 675 | 525 | 56.25% | 县农业农村局 | 民乐县裕振投资开发有限责任公司民乐县丰源薯业
（二）畜牧业发展（4个） | [5 empty] | 2699 | 0 | 115 | 500 | 1881 | 203 | 0 |  |  |  | 492.1 | 2206.9 | 18.23%
4 | 良种基础母牛补助（到户产业项目） | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 1.采取“见犊补母”的方式，对存栏良种基础母牛5头以上(含5头)的养殖场(户)和存栏基础母牛1头以上的监测户养殖的母牛产犊后，每头补助500元。 2.对当年从外县购入良种基础母牛10头（含10头）以上的养殖农户，当年给予按照贷款当日LPR（市场报价率）贴息。 | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 312.3 | 87.7 | 78.08% | 县农业农村局 （畜牧站） | 县农业农村局 （畜牧站）
5 | 新改扩建养殖场、生猪规模养殖场贴息补助项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 1.对贷款新改扩建圈舍扣棚面积达1500平方米以上，且存栏量达设计存栏50%以上的养殖场给予按照贷款当日LPR（市场报价率）贴息，单个养殖场贴息金额累计不超过100万元。 2.对贷款发展生猪产业的生猪规模养殖场，给予按照贷款当日LPR（市场报价率）贴息，单个养殖场最高不超过100万元。 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 89.8 | 10.2 | 89.8% | 县农业农村局 （畜牧站） | 县农业农村局 （畜牧站）
6 | 集中规模化养殖场建设 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 新建 | 建设养殖棚圈20座，配套饲料加工车间1座、饲草料库2座及粪污处理设施。 | 1396 |  | 115 |  | 1281 |  |  | 未开工 |  |  | 0 | 1396 | 0% | 新天镇人民政府 | 县农投公司
7 | 产业路建设 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 六坝镇 六坝村 | 公墓-华瑞牧场产业路建设7.6公里。 | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 未开工 |  |  | 0 | 600 | 0% | 交通局 | 交通局
8 | 奶牛场建设项目 |  |  |  | 新建泌乳牛舍1栋3600平方米，配套建设饲喂、刮粪、消毒等设施设备60台（套）。 | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 90 | 60 | 60% | 县农业农村局 （畜牧股） | 甘肃华瑞农业股份有限公司
9 | 肉牛冻精补助项目 |  |  |  | 按存栏基础母牛数量计算，民乐县冻精补助53万元。 | 53 |  |  |  |  | 53 |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 53 | 0 | 100% | 县农业农村局 （畜牧股） | 县农业农村局 （畜牧股）
（三）中药材产业发展（4个） | [5 empty] | 470 | 264 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 430 | 40 | 91.49%
10 | 中药材GAP基地代种建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 中药材GAP基地代种建设项目建设内容，在本县建设中药材GAP种植基地7个，计划7个有实力、具备专业技术、生产经验和市场渠道的合作社、企业为农户提供代种服务，创建中药材GAP种植基地，代种1000亩以上的基地补助20万元，代种1000亩以下的基地补助10万元，用于受托方购买种子、化肥、农药等生产物资及GAP种植基地创建。受托方在中药材种植收获后所得收益，给农户每亩不低于500元的收益。 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 120 | 0 | 100% | 县农业农村局 （产业股） | 县农业农村局 （产业股）
11 | 中药材标准化代种种植基地建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 在本县建立1个高效、专业的中药材代种基地，计划由民乐县金地生态农业科技发展有限责任公司为滕庄村153户农户提供0.5万亩的代种服务，每亩补助500元，用于受托方购买种苗、化肥、农药等生产物资。 | 250 | 164 |  | 86 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 250 | 0 | 100% | 县农业农村局 （产业股） | 县农业农村局 （产业股）
12 | 中药材种子种苗新品种试验示范繁育基地建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 在本县建立6个中药材新品种种子种苗繁育试验示范基地，每个基地补助10万元。 | 60 | 60 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 60 | 0 | 100% | 县农业农村局 （产业股） | 县农业农村局 （产业股）
13 | 农业品牌奖补项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 企业、专业合作社、家庭农场、联合体（社）、协会组织等主体进行绿色、有机、地理标志证明商标等农产品质量认证，证书在有效期内且产品纳入《甘味农产品品牌目录》的，吸纳县内农户5人以上并稳定就业3个月以上，按时发放职工薪资报酬，给予“三品一标”认证主体奖励补助资金5万元。计划奖补“三品一标”产品8个，补助资金共40万元。（甘肃甘农生物科技有限公司民乐分公司有机产品1个5万元，甘肃浙民农业有限公司有机产品1个5万元，民乐陇瑞源种植专业合作社联合社有机产品1个5万元，张掖市远达食品有限责任公司有机产品1个5万元，甘肃银河食品集团有限责任公司绿色食品1个5万元，甘肃华瑞农业股份有限公司有机产品2个10万元，民乐县丰源薯业有限责任公司绿色食品1个5万元） | 40 | 40 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 40 | 0 | 100% | 县农业农村局 （产业股） | 县农业农村局 （产业股）
（四）冷链设施建设奖补项目（8个） | [5 empty] | 581 | 122 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 424.5 | 156.5 | 73.06%
14 | 民乐陇瑞源种植专业合作社联合社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 民联镇 黄朱庄村 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。民乐陇瑞源种植专业合作社联合社投资51万元，建设中药材冷藏保鲜库1000立方米（200吨），并购置制冷设备1台，风机2台，补助资金16万元。 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 已开工 |  |  | 8 | 8 | 50% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股） | 根据《甘肃省农业农村厅、甘肃省财政厅关于印发〈2022年甘肃省农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案〉的通知》 （甘农财发〔2022〕42号），《甘肃省农业农村厅、甘肃省乡村振兴局〈关于做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知〉（甘农市发）〔2023〕4号》文件
15 | 民乐县易农种植专业合作社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 民联镇 黄朱庄村 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。民乐县易农种植专业合作社总投资70万元，建设中药材冷藏保鲜库1500立方（300吨），并购置制冷设备1台，风机2台，气液分离器1台，补助资金23万元。 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 已开工 |  |  | 11.5 | 11.5 | 50% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
16 | 民乐县惠民农机服务专业合作社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 南古镇 城南村 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 民乐县惠民农机服务专业合作社投资251万元，修建马铃薯通风库7200立方米（2400吨），补助资金72万元。 | 72 | 21 |  | 51 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 45 | 27 | 62.5% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
17 | 民乐县桑农种植专业合作社联合社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 南古镇城南村 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 民乐县惠民农机服务专业合作社投资250万元，修建马铃薯通风库6900立方米（2300吨），补助资金70万元。 | 70 | 21 |  | 49 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 40 | 30 | 57.14% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
18 | 民乐县牧盛农业有限公司农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 洪水镇 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 民乐县牧盛农业发展有限公司投资354万元，建设果蔬冷藏保鲜库7740立方米（1500吨），并配套制冷设备及相关设备，补助资金100万元。 | 100 | 20 |  | 80 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 80 | 20 | 80% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
19 | 民乐县万江种植专业合作社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 洪水镇 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 民乐县万江种植专业合作社投资326万元，建设果蔬冷藏保鲜库7120立方米（1400吨），并配套制冷设备及相关设备。补助资金100万元。 | 100 | 20 |  | 80 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 80 | 20 | 80% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
20 | 民乐县富园养殖种植专业合作社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 洪水镇 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 民乐县富园养殖种植专业合作社计划投资326万元，建设果蔬冷藏保鲜库7120立方米，1400吨，并配套制冷设备及相关设备。项目以以奖代补的方式，奖补合作社补助资金100万元。 | 100 | 20 |  | 80 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 80 | 20 | 80% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
21 | 民乐县海文种植养殖专业合作社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 洪水镇 | 对新建100吨机械冷库（5立方米容积折合1吨储藏能力）补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 民乐县海文种植养殖专业合作社投资335万元，建设果蔬冷藏保鲜库7300立方米（1400吨），并配套制冷设备及相关设备，补助资金100万元。 | 100 | 20 |  | 80 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 80 | 20 | 80% | 县农业农村局 | 县农业农村局 （产业股）
（五）村集体经济发展项目（3个） | [5 empty] | 876 | 660 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  | 730 | 146 | 83.33%
22 | 支持发展壮大村级集体经济（马铃薯产业发展） | 新建 | 2024.1-2024.12 | 六坝镇 五坝村 六坝镇 东上坝村 丰乐镇 涌泉村 新天镇 新天堡村 | 2024年确定六坝镇五坝村、六坝镇东上坝村、丰乐镇涌泉村、新天镇新天堡村4个村为项目实施村。每村70万元村集体经济入股甘肃集华农业股份责任公司，进行马铃薯产业发展，入股资金用于集华农业配套基础设施建设。 | 280 | 280 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 280 | 0 | 100% | 农业农村局 （经营指导站） | 六坝镇五坝村六坝镇东上坝村丰乐镇涌泉村新天镇新天堡村
23 | 支持发展壮大村级集体经济（中药材产业发展） | 新建 | 2024.1-2024.12 | 南丰镇 边庄村 永固镇 滕庄村 洪水镇 新丰村 民联镇 屯粮村 顺化镇 油房村 | 2024年确定南丰镇边庄村、永固镇滕庄村、洪水镇新丰村、民联镇屯粮村、顺化镇油房村5个村为项目实施村。每村70万元村集体经济入股县农投公司，进行中药材产业发展，入股资金用于基础设施建设。 | 350 | 350 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 350 | 0 | 100% | 农业农村局 （经营指导站） | 南丰镇边庄村永固镇滕庄村洪水镇新丰村民联镇屯粮村顺化镇油房村
24 | 三堡镇三堡村发展壮大村集体经济 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 三堡镇 三堡村 | 建成年产600吨手工挂面生产线一条（库房面积200平方米、厂房面积650平方米），配套相关附属设施有和面机2台、揉面机2台、切条压饼机1套、搓条绕条及2套、醒面系统1套、上架烘干线4条、下架切面机1套、包装机1套。 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 100 | 0 | 100% | 三堡镇 人民政府 | 三堡镇 三堡村
25 | 圆梦苑发展壮大村集体经济 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 六坝镇 六坝村 | 集华农业生产车间地坪硬化1056平方米，道路硬化72平方米，供水管网改造2.4公里，自动灌装输送设备1套，电缆架设450米，购置设备1台。 | 116 |  |  |  | 116 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 116 | 0 | 100% | 园区管委会 | 圆梦苑社区
26 | 支持发展壮大村级集体经济 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 三堡镇 三堡村 | 雪麦公司购置生产设备1套。 | 30 | 30 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 30 | 0 | 100% | 三堡镇 三堡村 | 三堡镇 三堡村
（六）落实粮食安全（2个） | [5 empty] | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089 |  |  |  | 3089 | 0 | 100%
27 | 落实粮食安全（小麦种植补贴） | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇村 | 小麦种植补贴，每亩补助100元，2024年落实粮食面积25.89万亩，共需资金2589万元。（含精准补贴和节水奖励资金） | 2589 | [5 empty] | 2589 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 2589 | 0 | 100% | 民乐县农业农村局 （产业股） | 民乐县农业农村局 （产业股）
28 | 农业保险 | 680 | 2024.1-2024.12 | 各镇村 | 开办实施14个保险品种，优先保障已脱贫建档立卡户、边缘易致贫户和脱贫不稳定户参保，支持有实力的农业经营主体特别是带动建档立卡户较多的农业龙头企业、农民专业合作社参保。（刚性支出） | 500 | [5 empty] | 500 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 500 | 0 | 100% | 民乐县农业农村局 （产业股） | 民乐县农业农村局 （产业股）
（七）发展食用菌产业（1个） | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 100%
29 | 民乐县老旧日光温室改造项目 |  |  |  | 民乐县老旧日光温室改造项目：对80座日光温室大棚进行提升改造，包括更换棚膜、棉被帘、维修更换卷帘机、卷膜机等设施设备，棚内电路改造、前后屋面改造、建设自动喷水系统80套。 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 20 | 0 | 100% | 县农业农村局 （农机推广中心） | 民乐县福美华农业科技开发有限公司
| 二、乡村建设行动（17个） |  |  |  |  | 3155.4 | 1643 | 0 | 1028.4 | 238 | 0 | 246 |  |  |  | 2875.3 | 231
（一）欠发达国有林场巩固提升项目（2个） | [5 empty] | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 227 | 0 | 100%
30 | 六坝林场道路建设 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 国营民乐县六坝林场 | 六坝林场日照滩育苗基地建设林区道路1.55公里，路基宽度6米，路面宽度5米。 | 82 | 82 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 79.5 | 2.5 | 96.95% | 民乐县 林业和草原局 | 六坝林场
31 | 北摊林场业务用房提升改造项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 国营民乐县北滩林场 | 北摊林场业务用房提升改造（维修改造业务用房485平方米，包含污水处理、水、电改造等）。 | 145 | 145 | [5 empty] | 已开工 | 正在实施 | 已验收 | 98.4 | 46.6 | 67.86% | 民乐县 林业和草原局 | 北滩林场
（二）农村人居环境整治（3） | [5 empty] | 460 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  | 429 | 31 | 93.26%
32 | 人居环境整治及垃圾中转站维修 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇村 | 对全县10个镇及圆梦苑社区人居环境整治及垃圾中转站维修。南丰镇、永固镇、丰乐镇、顺化镇、圆梦苑社区、新天镇、洪水镇、三堡镇、民联镇、六坝镇、南古镇每个补助20万元。（资金用于清理农村生活垃圾、清理村内生活垃圾、及完善农村环境卫生治理建设，新建垃圾集中存放点及污水处理站等形成固定资产） | 220 | 220 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 220 | 0 | 100% | 10个镇及圆梦苑社区 | 172个村及圆梦苑社区
33 | 华瑞农业牛舍粪道改造治理 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 华瑞农业 | 华瑞农业牛舍粪道改造，刮粪板16套，刮粪机2套，板链机2套。 | 40 | 40 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 40 | 0 | 100% | 华瑞农业 | 华瑞农业
34 | 人居环境整治（废旧地膜回收利用项目） | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇 | 全县覆膜面积67.5万亩，共计使用新膜4000吨左右，预计可回收废旧农膜6000吨，计划以“以旧换新”方式促进全县废旧农膜回收利用，即种植户给回收网点每交售20吨废旧农膜折纯后兑换1吨新膜（20公斤的废旧地膜对应1公斤新膜）。 | 200 | [5 empty] | 200 | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 169 | 31 | 84.5% | 农业农村局 | 民乐县农业农村局 （农机推广中心）
（三）公共基础设施建设（12个） | [5 empty] | 2468.4 | 1156 | 0 | 1028.4 | 238 | 0 | 46 |  |  |  | 2268.4 | 200 | 91.9%
35 | 民乐县六坝镇2024年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 六坝镇 北滩村 | 新建六坝镇北滩村园林组至民乐工业园区道路7.1公里。项目总投资568万元，衔接资金补助400万元。（中央300万元，省级100万元） | 400 | 300 |  | 100 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 400 | 0 | 100% | 县发改局 六坝镇 | 六坝镇 北滩村
36 | 大堵麻供水工程杨坊干线杨坊段老旧主管改建工程 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 杨坊村 | 改建老旧供水主管2.42km,配套修建排气井1座，更换阀门8台。 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 30 | 0 | 100% | 水务局 | 民乐县农村供水服务保障中心
37 | 海潮坝供水工程丰乐干线白庙养殖场段管道改建工程 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 丰乐镇 白庙村 | 改建存有供水隐患的管道1.58km，配套修建阀门井1座，更换阀门13台。 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 39 | 0 | 100% | 丰乐镇 | 丰乐镇 白庙村
38 | 顺化镇张宋村基础设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 顺化镇 张宋村 | 地平及踏步台进行维修49㎡，拆除破损地砖310㎡，修复破损花池砖275.04㎡，重新规划铺设地砖284.4㎡，公共厕更换水箱3个，更换厕所厕具4个，更换排气风扇2个，对排水管道进行维修更换28米。购买垃圾桶50个。民南公路两侧路肩及路沿石、人行道铺设，拆除加修复重铺2164.8平米。民南公路两侧人居环境整治，包括死树清理、路肩树池平整、垃圾清运等。破损花池砖进行修复更换395㎡，损坏路面进行硬化1075.6㎡，人行道缺口处铺设渗水砖189.86㎡，巷道内破损人行道砖换铺356㎡。新架设路灯26盏；同时对沿路沿线路灯、电线杆进行净化处理，对已有路灯进行修理，更换电池及灯头控制器，更换灯光源，对广场原有中华灯进行维修改造，旧灯维修。 | 100 | 100 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 100 | 0 | 100% | 顺化镇 人民政府 | 顺化镇 张宋村
39 | 南古镇景会村基础设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 南古镇 景会村 | 景会村自来水管网改建17公里，并架设分水器、水井等基础设施，道路两侧人行道更换渗水砖500㎡、路沿石250m，路灯维修45盏，购置垃圾桶65个，维修垃圾中转站1处。完成0.6公里道路建设，维修通村道路破损路面86㎡，架设涵管1处，产业路铺设砾石2340㎡，村内广场地坪修复260㎡、护坡维修253㎡、更换渗水砖360㎡，公厕1处，蓄水池附属设施1处。 | 100 | 100 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 100 | 0 | 100% | 南古镇 人民政府 | 南古镇 景会村
40 | 六坝镇六坝村基础设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 六坝镇 六坝村 | 地坪硬化5300平方米，新建供水管网1公里，新建供电线路1公里，路沿石铺设500米 | 200 |  |  | 116 | 38 |  | 46 | 已开工 | 正在实施 | 未验收 |  | 200 | 0% | 六坝镇 人民政府 | 六坝镇 六坝村
41 | 三堡镇三堡村基础设施建设 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 三堡镇 三堡村 | 三堡镇三堡村场地硬化1500平方米，集镇公厕维修改造3处，路灯架设45盏，维修80盏。 | 70 | 70 | [5 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 70 | 0 | 100% | 三堡镇 人民政府 | 三堡镇 三堡村
42 | 产业配套的灌溉设施 | 新建 | 2024.1-2024.13 | 各镇村 | 渠系建设46.42公里，其中： 1.永固镇十支1.5公里，南关村明管架设4公里；南关村4公里， 2.民联镇刘信村0.4公里，小川子0.3公里，龙山村1.7公里，东寨村2.8公里； 3.新天镇山寨村滴管架设4.75公里； 4.南丰镇何庄村4公里，铁城村1公里，黑山村1.38公里； 5.顺化镇宗寨村1.5公里； 6.丰乐镇刘庄村1.95公里，双营村2公里，新庄村2.6公里； 7.洪水镇里仁村0.82公里，叶官村0.32公里，老号村新建斗渠2.5公里，烧坊村新建斗渠1.6公里。 8.南古镇盐城村0.45公里，杨坊村0.7公里； 9.三堡镇任官村1公里，下吾旗村1.4公里； 10.六坝镇六坝村2.6公里，四坝村0.5公里。 | 935.4 | 542 |  | 393.4 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 935.4 | 0 | 100% | 各镇村 | 各村
43 | 人饮管网改造项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇村 | 对全县脱贫村及常住人口聚集地人饮管网及污水管网改造，每公里补助1万元。其中： 1.永固镇姚寨村水厂至村内主管网5公里； 2.民联镇太和村40公里，东寨村8.5公里，复兴村8公里； 3.新天镇马均村8.5公里，太平村20公里，吴油村6公里。 4.洪水镇吴庄村自来水管道架设6公里。 5.圆梦苑社区人饮工程16公里及设备维护维修。 6.南古镇高郝村人饮管网改造11公里，周庄村16公里。 7.六坝镇赵岗村人饮管网改造35公里；四堡村40公里，海潮坝6公里。 8.丰乐镇何庄新建100立方的人饮蓄水池1座及供水管网改造3公里，管理用房1座. | 266 | 44 |  | 222 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 266 | 0 | 100%
44 | 南古镇城南村公共基础设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 南古镇城南村 | 路灯维修32盏，街道集中整治176处，电线架设2公里，改建村级社区服务中心1处，配备垃圾桶80个。 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 100 | 0 | 100% | 南古镇人民政府 | 南古镇城南村
45 | 南古镇城东村基础设施建设项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 南古镇 人民政府 | 南古镇城东村铺设长1.6公里，宽6米的人行道9600平米；铺设1.6公里路沿石，民南公路两侧人居环境整治，包括死树清理、路肩树池平整、垃圾清运等。 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 200 | 0 | 100% | 南古镇 人民政府 | 南古镇 城南村 城东村
46 | “巾帼家美积分超市” 建设补助 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇村 | 计划对已建成的52个“巾帼家美积分超市”进行货品补充，每个超市补货5000元，需资金26元；计划在2024年新建“巾帼家美积分超市”2个，每个超市配备货品1万元，需资金2万元。总计补助资金28万元。 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 28 | 0 | 100% | 县妇联 | 县妇联
| 三、就业奖补项目（14个） |  |  |  |  | 1086.6 | 0 | 0 | 858.6 | 0 | 0 | 228 |  |  |  | 792.89 | 293.71 | 72.97%
47 | 乡村公益性岗位和创稳网格员公益性岗位 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 工业园区及各镇 | 1.为2020年新增的222个公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金133.2万元，其中由省级乡村公益岗位就业补助资金补助66.6万元，剩余66.6万元由财政衔接推进乡村振兴补助资金列支。 2.为2020年172个创稳网格员公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金103.2万元。 | 169.8 |  |  | 169.8 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 144 | 25.8 | 84.81% | 民乐县乡村振兴局 人社局 | 中国邮政集团有限公司甘肃省民乐县分公司
48 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助（省外） | 续建 | 2024.1-2024.12 | 工业园区及各镇 | 鼓励引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工就业， 1.计划为1900名跨省务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）按照600元/人的标准发放一次性交通补助，需补助资金114万元。 2.计划为1860名省外务工稳定就业3个月以上但不能提供相关证明资料的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）按照200元/人的标准定额预付一次性交通补助，需补助资金37.2万元， | 151.2 |  |  | 151.2 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 138.25 | 12.95 | 91.44% | 人社局 | 人社局
49 | 乡村就业工厂（帮扶车间）稳岗就业补助 | 续建 | 2024.1-2024.12 | 工业园区及各镇 | 鼓励乡村就业工厂（帮扶车间）积极吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业6个月，按照3000元/人标准给予乡村就业工厂（帮扶车间）就业奖补，计划乡村就业工厂（帮扶车间）稳定吸纳200脱贫劳动力（监测对象）稳定就业，需补助资金60万元。 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 19.5 | 40.5 | 32.5% | 人社局 | 人社局
50 | 农业技术及新型职业农民专题培训 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 县组织部 | 1.举办农业种植养殖、农产品品牌建设及加工营销、农业产业链及新型产业培育、智慧农业及农业数字经济、农村集体经济发展及产业经营管理、基层治理生态环保及乡村旅游等技术和农业全产业链、乡村工匠及技能技艺、农业科技等现代农业产业人才培育的乡村振兴主题班次26期，开展乡村“五支队伍”培训工作，完成农业企业负责人、专业合作社成员、家庭农场主、种养殖大户、产业致富带头人等实用人才培训1700多人。对新型农业经营主体带头人、乡村建设带头人、返乡农民工、农业技术员、农村创新创业青年、种养加能手等开展专项培训，培训人数达1500余人。 | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 79.04 | 50.96 | 60.8% | 组织部 农业农村局 | 县乡村振兴学院 农业农村局 （经管站）
51 | 经营主体骨干能力提升培训 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 农业农村局（经管站） | 经营主体骨干能力提升培训180人。 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 29 | 0 | 100% | 农业农村局 | 农业农村局 （经管站）
52 | 产业或创业带头人经营能力提升培训 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 农业农村局（经管站） | 产业或创业带头人经营能力提升培训150人。 | 27.8 |  |  | 27.8 |  |  |  | 已开工 |  |  | 27.8 | 0 | 100% | 农业农村局 | 农业农村局 （经管站）
53 | 脱贫户监测户家庭“雨露计划”培训项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 为全县脱贫户家庭中目前正在接受中等职业教育、高等职业教育和技工类院校教育的1000名学生，每生补助3000元 | 290.8 |  |  | 290.8 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 176.25 | 114.55 | 60.61% | 县农业农村局 | 各镇村
54 | 乡村寄递物流公益性岗位补助 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 乡村振兴股 | 为2024年新开发的120个乡村寄递物流收发公益性岗位人员按600元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金64.8万元。 | 65 | [5 empty] | 65 | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 43.2 | 21.8 | 66.46% | 农业农村局 （乡村振兴股） | 邮电局
55 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助（省内） | 续建 | 2024.1-2024.12 | 工业园区及各镇 | 鼓励引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工就业，1.计划为1913名省内县外务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）按照300元/人的标准发放一次性交通补助，需交通补助58.29万元。 2.计划为614名省内县外务工稳定就业3个月以上但不能提供相关证明资料的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）按照100元/人的标准定额预付一次性交通补助，需补助资金6.14万元。 | 65 | [5 empty] | 65 | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 49.85 | 15.15 | 76.69% | 人社局 | 人社局
56 | 法律明白人培训 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 司法局 | 全县法律明白人培训150人。 | 10 | [5 empty] | 10 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 10 | 0 | 100% | 农业农村局 | 司法局
57 | 设立乡村工匠站（室） | 新建 | 2024.1-2024.12 |  | 2024年分领域设立乡村工匠站（室）5个。支持设立名师工作室，推行乡村工匠特色学徒制，开展师徒传承、提升乡村工匠技艺、创作传统工艺精品、转化技艺研究成果，传承发展创新传统技艺，带动乡村特色产业发展，促进农民稳定就业增收。 | 12 | [5 empty] | 12 | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 0 | 12 | 0% | 农业农村局 | 农业农村局
58 | 乡村工匠技能培训 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 农业农村局 | 对2023年认定的10名乡村工匠和2024年遴选储备的50名乡村工匠开展传统手工艺和手工业的乡村技能人才培训。 | 46.8 | [5 empty] | 46.8 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 46.8 | 0 | 100% | 农业农村局 | 农业农村局
59 | 乡村工匠技能比武行动 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 乡村工匠技能大赛 | 实施乡村工匠技能比武行动。按照”彩虹张掖”乡村工匠技能竞赛工作要求,着眼挖掘传统工艺和乡村手工业者，培育技艺精湛乡村工匠，开展刺绣绒绣类、编制服装服饰类、掐丝彩岩画、麦秆画、烙画、布贴画、剪纸雕刻雕塑、手工文创产品等乡村工匠技能大赛。 | 5 | [5 empty] | 5 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 5 | 0 | 100% | 农业农村局 | 妇联
60 | 土地经营权流转暨村集体经济规范运营骨干能力提升培训 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 经营指导站 | 全县2024年农村土地经营权流转暨村集体经济规范运营骨干能力提升培训班350人，共计资金24.2万元 | 24.2 | [5 empty] | 24.2 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 24.2 | 0 | 100% | 农业农村局 | 农业农村局 （经营指导站）
四、金融帮扶（2个） | [5 empty] | 1120 | 542 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 791.8 | 328.2 | 70.7%
61 | 小额信贷贴息 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各镇村 | 截止2023年11月28日，扶贫小额信贷结余206笔，金额956.86万元，2023年全部到期，脱贫人口小额信贷1861笔，金额9100万元，根据签订的协议，需对上述贷款进行贴息，其中扶贫小额信贷需贴息资金0.1万元，脱贫人口小额信贷在持续发放中，预测至2024年末发放2500笔，余额12300万元，需贴息资金523.56万元，以上二项贷款预测共需贴息资金523.66万元。 | 523 |  |  | 523 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 390.9 | 132.1 | 74.74% | 农业农村局 | 农商银行
62 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 续建 | 2023.1-2023.12 |  | 易地扶贫搬迁贷款贴息597万元。 | 597 | 542 |  | 55 |  |  |  | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 400.9 | 196.1 | 67.15% | 农业农村局 | 农投公司
五、项目管理费（1个） | [5 empty] | 132 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 36.2 | 95.8 | 27.42%
63 | 项目管理费 |  | 2024.1-2024.12 |  | 主要用于帮扶项目的规划编制、项目评估、论证、招投标、监理、检查验收相关的开支。 | 132 |  |  | 75 |  |  | 57 | 已开工 | 正在实施 | 未验收 | 36.2 | 95.8 | 27.42% | 农业农村局 | 农业农村局

## 调减项目统计表 (hidden)
核减项目 | 核减金额 | 核减缘由 | 重新安排项目 | 安排金额 | 建设内容
气调库 | 999 | 衔接资金支持企业和合作社实施的项目支持比例原则不高于总投资的30%，气调库总投资补助超过30%。 | 产业路建设 （连通公墓-华瑞牧场的产业路） | 600 | 光伏电站-华瑞牧场产业路建设8.2公里。
光伏项目 | 1000 | 省级组织衔接资金项目联审反馈意见要求中省资金不得用于光伏项目 | 丰源薯业气调库建设 （发展马铃薯产业，壮大村集体经济） | 600 | 丰源薯业新建气调库1座。
|  |  | 三堡镇三堡村发展壮大村集体 经济项目 | 100 | 建成年产600吨手工挂面生产线一条（库房面积200平方米、厂房面积650平方米），配套相关附属设施有和面机2台、揉面机2台、切条压饼机1套、搓条绕条及2套、醒面系统1套、上架烘干线4条、下架切面机1套、包装机1套。（资产权属归村集体所有，村集体将形成固定资产租赁给合作社，合作社向村集体上缴不低于银行基准利率的租赁费）
|  |  | 圆梦苑易地扶贫搬迁后续扶持项目（中央下达130万元专项资金用于易地扶贫搬迁后续扶持项目的专项资金，省级联审要求必须安排具体项目） | 116 | 生产车间地坪硬化1056平方米，道路硬化72平方米，供水管网改造2.4公里，自动灌装输送设备1套，电缆架设450米。（将资金投入六坝镇马铃薯脱毒繁育中心形成固定资产，资产权属归圆梦苑社区所有，将形成固定资产租赁给企业，企业向村集体上缴不低于银行基准利率的租赁费）
|  |  | 交通补助缺额资金 | 100 | 计划为1900名跨省务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）按照600元/人的标准发放一次性交通补助，需补助资金114万元。
|  |  | 渠系建设（解决） | 214.4 | 1.南丰镇铁城子村1公里； 2.永固镇南关村4公里； 3.丰乐镇新庄村1.8公里； 4.民联镇东寨村渠系建设2.8公里。 5.洪水镇老号村新建斗渠2.5公里； 6.三堡镇下吾旗村1.4公； 7.六坝镇六坝村2.6公里；
|  |  | 人饮管网改造 | 199.6 | 1.民联镇复兴村8公里； 2.新天镇太平村20公里，吴油村6公里。 3.南古镇高郝村人饮管网改造11公里，周庄村16公里。 7.南丰镇马营村人饮管网改造27.6公里。 8.六坝镇赵岗村人饮管网改造35公里；四堡村40公里，海潮坝6公里。 9.丰乐镇何庄新建100立方的人饮蓄水池1座及供水管网改造1公里.
|  |  | 大堵麻供水工程杨坊干线杨坊段老旧主管改建工程 | 30 | 改建老旧供水主管2.42km,配套修建排气井1座，更换阀门8台。
|  |  | 海潮坝供水工程丰乐干线白庙养殖场段管道改建工程 | 39 | 改建存有供水隐患的管道1.58km，配套修建阀门井1座，更换阀门13台。
| 1999 |  |  | 1999