## Sheet1
附件2：
省市县安委办交办未整改问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年7月28日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 市安委办 | 2024-07-18 | 民乐县圣天寺 | 1.各殿屋脊防雷接闪带未安装; 2.视频监控系统无UPS不间断电源配置; 3.餐厅无视频监控探头; 4.厨房吊顶为PVC板，耐火等级不足。 | 4 | 7月25日前 | 民族宗教事务局 | 高岩林 | 正在 整改
2 | 县安委办 | 2024-04-10 | 益民园小区 | 1.住宅楼未按规范要求设置消防水系统； 2.地下室直通前层的楼梯未用防火墙、防火门分隔。 | 2 | 4月22日前 | 住建局 | 刘大龙 | 正在 整改
3 | 县安委办 | 2024-01-23 | 乐客易购 优选超市 | 1.无相关的消防检查验收意见书； 2.防排烟设置不符合规范要求； 3.格栅、吊顶区域的烟感报警仪，自动喷水喷头安装位置不符合规范要求。 | 3 | 2月1日前 | 工业信息化和商务局 | 韩克明 | 正在 整改
4 | 县安委办 | 2024-01-23 | 民乐县城区污水处理厂 | 1.未提供项目安全设施三同时资料。 | 1 | 2月1日前 | 住建局 | 刘大龙 | 正在 整改