## Sheet1
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年10月20日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 民乐县应急管理局 | 2024-10-15 | 民乐县鑫盛融发投资有限公司(乐民新城供热站) | 1.锅炉房内部分配电柜未进行等电位跨接; 2.卧式直通除雾器压力表量程小于设备设计压力; 3.热水管道部分压力表量程小于实际运行压力; 4.天然气管道法兰未进行静电跨接; 5.锅炉房内无消防设施，无灭火器; 6.燃气管道入炉前段阀体基座未固定; 7.燃气管道阀门电力线路敷设不符合防爆要求; 8.控制室通往锅炉房出入口未设置防火门; 9.锅炉房控制室未设置应急照明; 10.锅炉房内设置的安全警示标志较少; 11.天然气可燃气体报警终端值班室改变用途，目前变为厨房。 | 11 | 10月25日前 | 工业园区管委会 | 项培祥 | 正在整改
2 | 民乐县应急管理局 | 2024-10-15 | 民乐县聚业城投物业管理有限公司（六坝供热站） | 1.全场多区域灭火器失效，未进行定期检查; 2.高压配电室绝缘操作工具未进行定期检验; 3.全场多处电动起重设备钢丝绳固定端抱卡数量不足; 4.消防控制柜多处故障点未消除; 5.锅炉巡检平台未设置挡脚板; 6.引风机房一处配电柜未进行等电位跨接; 7.引风机房立式直梯未设置护笼; 8.配电室应急疏散标识不足; 9.循环水池未设置危险有害因素告知牌，未按受限空间进行管理; 10.全场安全警示牌减少。 | 10 | 10月25日前 | 民乐县聚业城投物业管理有限公司 | 雷立兵 | 正在整改
3 | 民乐县应急管理局 | 2024-10-16 | 张掖市远达食品有限责任公司 | 1.未对有限空间进行辨识、未建立有限空间安全管理台账，并 且未设置明显的安全警示标志; 2.清洗设备传送轴链轮无防护罩; 3.临时用电线路敷设不规范，私拉乱接现象严重; 4.成品库房内堆垛杂乱，未分区; 5.个别灭火器失压; 6.污水处理站初沉池防护栏破损严重，栏杆高度不足。 | 6 | 10月26日前 | 民乐县工业信息化和商务局 | 韩克明 | 正在整改
4 | 民乐县应急管理局 | 2024-10-16 | 甘肃万德福食品科技有限公司 | 1.未对有限空间进行辨识、未建立有限空间安全管理台账，未设置明显的安全警示标志； 2.污水站无防淹溺救生设备； 3.污水站泵房电动机皮带轮无防护； 4.办公楼、职工宿舍疏散通道无应急照明； 5.污水站泵房配电柜电路敷设不规范。 | 5 | 10月26日前 | 民乐县工业信息化和商务局 | 韩克明 | 正在整改
5 | 民乐县应急管理局 | 2024-10-18 | 民乐县临松苑供热服务有限公司 | 1.入煤工段防爆配电柜螺栓未紧固； 2.入煤破碎机皮带轮、链轮防护罩缺失； 3.乙炔气瓶未单独存放； 4.供电桥架盖板缺失； 5.锅炉二层检修平台未设置挡脚板； 6.热水管道部分压力表的量程小于管道工作压力； 7.出渣机皮带运输机链轮防护罩缺失； 8.消防泵房事故池积水未及时排除； 9.全场消防设施未启用，全场无灭火器； 10.高压配电室无绝缘胶垫，无绝缘工具，门口未设置挡鼠板； 11.消防泵房常开常闭阀未设置标牌，未用铅封或链锁锁闭； 12.未设置安全管理机构，全厂职工未进行安全教育培训； 13.项目未履行安全三同时手续，未编制生产安全事故应急预案，未进行应急演练。 | 13 | 10月28日前 | 民乐县 住建局 | 刘大龙 | 正在整改
6 | 民乐县应急管理局 | 2024-10-18 | 民乐县供热管理中心 | 1.配电箱内有积尘，底部孔洞未封堵; 2.高压配电室内绝缘工具未复检; 3.消防泵房常开阀未挂标识牌，未用铅封或链锁锁闭。 | 3 | 10月31日前 | 民乐县 住建局 | 刘大龙 | 正在整改
7 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-15 | 民乐县第三幼儿园 | 1.无消防安全培训记录; 2.教学楼一层南侧厨房1处电器线路敷设不符合规定，电器产品的线路定期维护、检测无记录。 | 2 | 10月19日前 | 民乐县 教育局 民乐县 消防救援大队 | 穆尚余 宋克隆 | 正在整改
8 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-15 | 民乐瑞祥大酒店 | 1.防火检查有记录，但填写内容不符合要求； 2.电器产品的线路定期维护、检测无记录，操作间内1处电器线路私拉乱接，敷设不符合规定。 | 2 | 10月21日前 | 民乐县工业信息化和商务局 民乐县 消防救援大队 | 韩克明宋克隆 | 正在整改
9 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-15 | 民乐县荣晨保健服务中心 | 1.走道西侧1处感烟探测器未保持完好有效； 2.二层东侧出口1处、走道西侧1处电器线路敷设不符合规定，无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3.未按要求开展员工消防安全培训、消防演练。 | 3 | 10月21日前 | 民乐县消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改
10 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-16 | 民乐县书香文具批零部 | 1.场所一层安全出口堆放杂物，占用安全出口。 | 1 | 立即整改 | 民乐县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
11 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-16 | 民乐县银银压面铺 | 1.场所二层疏散通道堆放物品，占用疏散通道。 | 1 | 立即整改 | 民乐县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
12 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-16 | 民乐县百佳购物中心 | 1.场所一层北侧疏散通道堆放物品，占用疏散通道。 | 1 | 立即整改 | 民乐县工业信息化和商务局 | 韩克明 | 已整改
13 | 民乐县消防 救援大队 | 2024-10-17 | 民乐县锁锁瓜果蔬菜店 | 1.场所一层安全出口处堆放物品，占用安全出口。 | 1 | 立即整改 | 民乐消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
14 | 民乐县工业信息化和 商务局 | 2024-10-15 | 东圃加油站 | 1.购销台账不完善； 2.未开展成品油不得非法经营宣传活动。 | 2 | 立即整改 | 民乐县工业信息化和商务局 | 韩克明 | 已整改
15 | 民乐县工业信息化和 商务局 | 2024-10-15 | 西门加油站 | 1.购销台账不完善； 2.未开展成品油不得非法经营宣传活动。 | 2 | 立即整改 | 民乐县工业信息化和商务局 | 韩克明 | 已整改
16 | 民乐县 林草局 | 2024-10-18 | 锯条山林场 | 1.防火监控摄像头模糊。 | 1 | 立即整改 | 民乐县 林草局 | 宋晔儒 | 己整改
17 | 民乐县 林草局 | 2024-10-18 | 北滩林场 | 1.厨房燃气管老化。 | 1 | 立即整改 | 民乐县 林草局 | 宋晔儒 | 己整改