## Sheet1
附件2：
省市县安委办交办未整改问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [5 empty] | 填报时间：2024年10月13日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 县安委办 | 2024-04-10 | 益民园小区 | 1.住宅楼未按规范要求设置消防水系统； 2.地下室直通前层的楼梯未用防火墙、防火门分隔。 | 2 | 住建局 消防救援大队 社区管委会 | 刘大龙 宋克隆 谢兴鹏 | 正在 整改
2 | 县安委办 | 2024-01-23 | 乐客易购优选超市 | 1.无相关的消防检查验收意见书； 2.防排烟设置不符合规范要求； 3.格栅、吊顶区域的烟感报警仪，自动喷水喷头安装位置不符合规范要求。 | 3 | 工业信息化和商务局 消防救援大队 | 韩克明 宋克隆 | 正在 整改
3 | 县安委办 | 2024-01-20 | 民乐县古诚大酒店 | 1.未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。 | 1 | 消防救援大队 工业信息化和商务局 | 韩克明 宋克隆 | 正在 整改
4 | 省安委办 | 2024-09-19 | 民乐县洪水小学 | 1.消防车通道设置不符合要求。 | 1 | 教育局 | 穆尚余 | 正在 整改
5 | 市安委办 | 2024-09-26 | 甘肃华瑞农业股份有限公司 | 1.净化间硫化氢、氨气有毒气体报警器安装位置不符合要求； 2.进料间有限空间未采取物理隔离措施； 3.1#循环搅拌泵间堆集杂物； 4.沼液池部分防护栏缺失； 5.沼气区域未设置氨气安全告知牌。 | 5 | 农业农村局 | 王连才 | 正在 整改
6 | 市安委办 | 2024-09-26 | 民乐县丰源薯业有限责任公司 | 1.原料池附近未设置安全警示标识； 2.叉车未悬挂厂内机动车牌； 3.淀粉车间空气储罐压力表、安全阀无检验标示； 4.淀粉车间电机外壳未重复接地； 5.车间动力柜前未铺设绝缘胶垫，配电柜未进行等电位联结； 6.淀粉车间空开箱防护盖缺失； 7.成品绞龙电机传动部位未设置防护罩； 8.全粉东间灭火器配备不足； 9.污水处理区沉降罐等处未设置有限空间标示； 10.锅炉房分汽缸安全阀出口未通至室外。 | 10 | 工业信息化和商务局 应急管理局 | 韩克明 王军元 | 正在 整改