## Sheet1
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年12月8日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 应急管理局 | 2024-12-04 | 甘肃华瑞农业股份有限公司 | 1.粉碎机皮带轮、链轮转动轴未设置防护罩; 2.部分配电柜未设置等电位跨接; 3.灭火器无定期巡检记录。 | 3 | 12月11日前 | 应急管理局 农业农村局 | 王军元 王连才 | 正在整改
2 | 应急管理局 | 2024-12-04 | 华陇能创（民乐） 新能源有限公司 | 1.SVG室绝缘手套、绝缘胶鞋过期未检验; 2.危废储存间存放废旧变压器油与磷酸铁锂电池，危废储存间未设置防溢散、防腐蚀措施，废旧变压器油与磷酸铁锂电池未设置分割措施。 | 2 | 12月11日前 | 应急管理局 发改局 | 王军元赵生贵 | 正在整改
3 | 应急管理局 | 2024-12-05 | 民乐县陆通能源 有限责任公司 顺化加油站 | 1.1号加油机进油管线处有渗漏； 2.建议及时清扫站内积雪积冰，防止车辆人员打滑造成伤害。 | 2 | 12月15日前 | 应急管理局 | 王军元 | 正在整改
4 | 应急管理局 | 2024-12-05 | 民乐县永固油品贸易有限责任公司 | 1.92号汽油加油机有油渍，进行排查处理； 2.-35号柴油加油机有油渍，建议进行排查治理； 3.加油区积雪积冰未清扫，建议及时清扫，防止加油车辆打滑造成人员伤害。 | 3 | 12月15日前 | 应急管理局 | 王军元 | 正在整改
5 | 应急管理局 | 2024-12-05 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司民乐南丰加油站 | 1.1号加油机进油口法兰片处有渗漏； 2.隐患登记台账未及时登记； 3.站长日志未及时登记； 4.建议及时清扫站区及加油机附近积雪，避免人员车辆打滑。 | 4 | 12月15日前 | 应急管理局 | 王军元 | 正在整改
6 | 市场监管局 | 2024-12-05 | 甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司 | 1.特种设备日管控记录填写不及时； 2.设备台账不完整，未涉及压力容器。 | 2 | 立即整改 | 市场监管局 | 杨志彪 | 已整改
7 | 文体广电和旅游局 | 2024-12-05 | 全民健身中心 | 1.疏散通道闭锁。 | 1 | 立即整改 | 文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 已整改
8 | 卫健局 | 2024-12-04 | 民乐县中医医院 | 1.门诊一楼监控故障； 2.综合能力提升工程三楼南楼梯间防火门闭门器损坏。 | 2 | 立即整改 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
9 | 卫健局 | 2024-12-04 | 民乐县丰乐镇 卫生院 | 1.二楼护理部病房暖气管漏水。 | 1 | 立即整改 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
10 | 卫健局 | 2024-12-04 | 民乐县三堡中心 卫生院 | 1.一楼门诊大厅后门口应急指示灯掉落。 | 1 | 立即整改 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
11 | 卫健局 | 2024-12-04 | 民乐县新天中心 卫生院 | 1.业务综合楼东南地沟水管漏水。 | 1 | 立即整改 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
12 | 教育局 | 2024-12-02 | 民乐县思源实验 学校 | 1.食堂操作间添加剂专柜使用的计量器具没有定期检定标记； 2.部分消火栓、灭火器无月巡检卡； 3.消防控制室无24小时值班记录； 4.食堂操作间部分线路敷设不规范，学生餐厅中的配电箱未上锁； 5.食堂操作间缺少二氧化碳灭火器和灭火毯。 | 5 | 12月8日前 | 教育局 | 穆尚余 | 已整改